## Sheet1 (hidden)
信息管理中心项目基本信息
NO | 项目名称 | 用户部门 | 分类 | 项目分类 | 子项目 | 产品/服务 | 总数 | 单价/元 | 小计 | 目标 | 业务实施范围 | 资源（信息中心/业务部门/外部实施商） | 投资明细 | 需求
1 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 专业维护 | 采集平台运维 | 服务 | 1 | 150000 | 150000 | 采集器数据接收相关服务正常运行 | 例行检查、远程/现场解决问题、少量需求更新 | 外部实施商 | 预估40人天 | 采集器协议、ESB接口相关运维，由实施商提供巡检、故障处理，保证平台安全可靠运行
2 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 专业维护 | 大数据平台运维 | 服务 | 1 | 80000 | 80000 | 星环大数据平台级运维，确保宕机后恢复 | 大数据平台运维：巡检、系统升级、故障处理、少量实施人天 | 外部实施商 | 3-4万的售后费用加少量实施工时 | 涉及星环大数据平台级别、大数据业务级别运维，分别由平台厂商和实施商进行运维
3 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 硬件租赁 | 服务器租赁 | 产品 | 1 | 40000 | 40000 | APP服务部署硬件 | 阿里云租用APP使用的应用服务器及数据库服务器 | 外部实施商 | - | 汉能人APP阿里云服务器租赁年费
4 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | tableau服务费 | 服务 | 1 | 25000 | 25000 | tableau产品使用许可 | tableau产品服务费，提供产品升级服务 | 外部实施商 | 产品费用的20% | 报表平台软件年度服务费用，每年为产品合同额的20%
5 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 专利费用 | / | 1 | 20000 | 20000 | 所开发产品专利申报 | APP、portal、数据模型等内容的专利申请 | 外部实施商 | - | 项目开发的APP、门户、算法等内容，采用户用薄膜发电主体，申请专利涉及到的费用
6 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 短信平台 | 服务 | 1 | 5500 | 5500 | APP短信验证平台 | APP短信验证码接口 | 外部实施商 | 10万条短信费用为5500，按需 | 汉能人APP用户注册短信验证费用，按条购买
7 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 和风天气 | 服务 | 1 | 2500 | 2500 | 天气服务 | 实时天气调取接口 | 外部实施商 | 年度费用2500，到期时间为2018年2月 | APP涉及到的天气数据应用，接口调用费用
8 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 开发者账户 | 服务 | 1 | 688 | 688 | IOS平台APP应用商店 | APP开发者账号 | 外部实施商 | 苹果官方年费价格：688元/年 | 汉能人APP的IOS开发者账户年费
9 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | APP | APP升级 | 产品 | 1 | 300000 | 300000 | 实现新增数据汇总和缴费等功能 | 汉能人APP升级：功能优化、BUG修正、数据汇总、缴费接口 | 外部实施商 |  | APP功能优化：BUG修正、数据整合、新功能
10 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 硬件 | 硬件扩容、服务器采购 | 产品 | 1 | 450000 | 450000 | 资源已用尽，需要新增 |  | 外部实施商 |  | 虚拟机扩容、物理机采购（数据展示平台）
11 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 数据算法 | 汉能人智能助手 | 服务 | 1 | 400000 | 400000 | 大数据应用，从数据方面实现主动运维 |  | 外部实施商 |  | 大数据算法优化、新功能开发
12 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 采集器 | 采集器对接、协议对接 | 服务 | 6 | 50000 | 300000 | 采集器厂商接入 |  | 外部实施商 |  | 按厂家数量计算，每家5W，按5个厂家计算
13 | 汉能人 | - | 基础费用 | 日常 | 加班、餐费、交通、差旅、团建、会议 | - | 12 | 10000 | 120000 |  |  |  |  | 项目实施过程中所涉及到的日常费用，包含项目加班、餐费、交通、差旅、项目团队建设、参加相关会议等费用；
14 | 汉能人 | - | 基础费用 | 培训 | tableau、大数据、数据挖掘 | - | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 项目所涉及到的产品及相关领域的知识培训费用；
15 | 汉能人 | - | 基础费用 | 项目推广 | 差旅、材料 | - | 3 | 10000 | 30000 |  |  |  |  | 项目交付后，对客户的相关培训、操作手册编制等费用；
Total price: | [8 empty] | 2023688
16 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM2期维护项目 | CRM系统/CRM运维 |  |  | 0 | 面相渠道、大客户事业部，建立上市公司的供应链系统平台，CRM系统承接销售端的功能，对接SAPECC6.0系统 | 渠道经销商、产品、定价、销售规则、订单、发货、报装、结算、售后、备件、呼叫中心管理 大客户、商机、合同、物料、订单、发货、回款管理 | 信息管理中心
17 | CRM | 渠道销售事业部 |  |  | 能商网1期维护项目 | 能商网1期系统/能商网系统运维 |  |  | 0 | 面相渠道经销商，建立一套下单及报装门户系统. | 经销商自主下单、历史订单查询，报装结费，结费进度查询 | 信息管理中心
18 | CRM | 保密办/监察部 |  |  | CRM安全保密等级提升项目 | CRM系统安全保密等级提升 | 1 | 10000 | 10000 | 提升CRM系统安全保密等级，加强信息安全风险管控。 | 系统安全性升级，包括HTTPS安全协议转换，灾备，数据库加密等。 对用户的系统安全行为进行过程记录与监控，包括用户操作日志记录,分析及预警等。 | 信息管理中心/外部实施商 | HTTS证书购买 | 证书费用10000元/年
[7 empty] | 20 | 3000 | 60000 |  |  |  | HTTS协议转换 系统安全行为进行过程记录与监控 日志分析与预警 | 协议转换实施费 10人天 系统安全行为进行过程记录与监控 15人天 日志分析与预警 5人天
19 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM3期项目 | 新版CRM系统 | 60 | 3000 | 180000 | 结合SAP HAHA升级项目，渠道、大客户事业部的现有线上销售业务功能优化改进。 | 现有功能优化升级，大客户增加合同报价等功能，渠道增加差异订单 | 信息管理中心/外部实施商 | 新需求及接口60人天
[7 empty] | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 信息管理中心/集团总部信息管理中心 | CRM/能商网开发\测试系统升级 CRM生产系统灾备升级 | CRM/能商网开发系统: 现有配置:CPU 8核 内存 16g 硬盘 150g 需求配置:CPU 12核 内存 32g 硬盘 250g CRM测试系统: 现有配置:CPU 4核 内存 16g 硬盘 100g 需求配置:CPU 12核 内存 32g 硬盘 250g 能商网测试系统现有配置: 现有配置:CPU 8核 内存 32g 硬盘 150g 需求配置:CPU 8核 内存 32g 硬盘 150g CRM生产系统现有配置: 应用服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 350g 数据库服务器:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g CRM生产系统需求配置: 应用服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 500g 数据库服务器_1:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g 数据库服务器_2:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g 报表服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 250g ADFS服务器:CPU 4核 内存 8g 硬盘 250g 文件管理服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 250g
[7 empty] | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | CRM2期开发维护服务费 | 新功能开发、测试、上线加班餐费、交通费
20 | CRM | 渠道销售事业部 |  |  | 能商网2期项目 | 新版能商网 (Web\手机Wap\App)/ 新版能商网运维 | 5 | 2200 | 11000 | 改版能商网系统，产品展示定价功能增强，加入购物车、售后服务等功能，并适配PC，wap，App等 | 可针对分布式、汉瓦、移动能源经销商，优化产品列表、增加购物车功能，售后服务模块 | 信息管理中心/外部实施商 | Web/APP美工设计
[7 empty] | 10 | 3000 | 30000 |  |  |  | APP原生应用页面开发
[7 empty] | 10 | 3000 | 30000 |  |  |  | 新能商网WebApi接口开发
[7 empty] | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 阿里云服务器 | 8核 16g
[7 empty] | 1 | 15688 | 15688 |  |  |  | 13 英寸 MacBook Pro 定制机 | 2.5GHz 双核第七代 Intel Core i7 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.0GHz 16GB 2133MHz LPDDR3 内存 256GB 固态硬盘
[7 empty] | 1 | 2299 | 2299 |  |  |  | 安卓手机测试机 | 小米Note3
[7 empty] | 1 | 6688 | 6688 |  |  |  | 苹果手机测试机 | Apple iPhone 8 Plus
[7 empty] | 1 | 2668 | 2668 |  |  |  | 平板测试机 | Apple iPad 平板电脑 9.7英寸（32G WLAN版/A9 芯片/Retina显示屏/Touch ID）
[7 empty] | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  | 能商网2期开发维护服务费 | 功能开发、测试、上线加班餐费、交通费
21 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM报表系统建设项目 | 新版报表门户/ 新版报表门户运维 | 1 | 832000 | 832000 | 面相渠道、大客户事业部，借助tableau构建销售端报表平台 | CRM系统报表功能 | 信息管理中心/外部实施商 | 新报表门户用户登录、权限认证开发 | 分开部署,采购2个destop设计工具32000,1个server800000,共计832000，硬件费用已合并到CRM硬件中
22 | CRM | 控股集团总部战略发展部/董事局办公室 |  |  | 控股产业园项目管理系统维护项目 | 产业园项目管理系统/产业园项目管理系统运维 |  |  | 0 | 面相控股集团对外合作事业部，建立产业园项目管理系统 | 产业园项目阶段管理，自动打分，统计分析 | 信息管理中心
23 | CRM | 电商事业部 |  |  | 电商中台管理系统 | 电商中台管理系统/电商中台管理系统运维 | 1 | 50000 | 50000 | 面相电商事业部建立订单处理中台系统，实现库存、下单、发货财务集中管理。 | 京东 天猫 汉能商城 微信商城 阿里中文 阿里英文 苏宁易购 亚马逊 国网商城 订单集中管理，经销商订单、收款管理，库存、发货、财务管理。 | 信息管理中心/外部实施商 | 电商ERP系统采购 | 软件采购+第一年服务费 50000元
[7 empty] | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | CRM SAP与中台系统集成开发 | 和汉能商城\CRM\SAP接口服务费100000元
Total price: | [8 empty] | 1575343
24 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期软件采购 | 系统用户 | 1 | 4040000 | 4040000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 软件
25 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期硬件采购 | 系统硬件 | 1 | 3000000 | 3000000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 硬件 | 生产Data Base: CPU：16核; 内存：64G;硬盘：700GB 生产APP:CPU：16核;内存：64G;硬盘：300GB 测试:CPU：16核;内存：64G;硬盘：500GB 开发:CPU：16核;内存：64G;硬盘：500GB
26 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期实施采购 | 实施服务 | 1 | 5620000 | 5620000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务 | 实现业务调研时的系统需求
27 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期系统实施 | 实施服务 | 1 | 140000 | 140000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
28 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期软件采购 | 系统用户 | 1 | 6000000 | 6000000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 软件
29 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期实施采购 | 系统硬件 | 1 | 9200000 | 9200000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 硬件
30 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期系统实施 | 实施服务 | 1 | 200000 | 200000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
31 | ECC 6.0 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | ECC 6.0运维 | 实施服务 | 1 | 20000 | 20000 | 优化系统功能 | 薄膜发电集团 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
Total price: | [8 empty] | 28220000
| 全球应用产品研发总部PLM项目 | 全球应用产品研发总部 |  |  | A. PLM软件采购 | 软件产品 |  |  | 4350000 | 实现应用产品研发信息化，推动IPD流程变革的执行落地。 | 组织范围：全球应用产品研发总部 业务范围：IPD流程 项目范围：产品开发项目/技术研发项目/订单项目 |  | 435万元 | 1.创建用户：220 2.浏览用户：23 3.Teamcenter二次开发包 1 4.需求管理模块 30 5.项目管理模块 28 6.零部件分类管理模块 3 7.AltiumDesigner集成模块 15 8.Creo集成模块 15 9.AutoCAD集成模块 35 10.CATIA轻量化转换模块 1 11.Candence轻量化转换模块 1
[5 empty] | B.PLM系统配套硬件采购 | 硬件产品 |  |  | 1100000 |  |  |  | 110万元 | System x3850 X6 1台 IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure 1 台 博科B340 8Gb，24端口交换机 2台 Oracle WebLogic企业版 2套 VMWARE 虚拟化软件 4U
[5 empty] | C.PLM项目实施 | 咨询服务 |  |  | 2100000 |  |  | 信息中心2人：应用管理岗/系统维护岗；全球研发总部：7名 | 5人*6个月*20天/月*3500元/人天=210万 | 标准模块配置 定制开发： 功能实现：需求管理/问题管理/风险管理/变更管理/项目管理工作台/项目看板 系统集成：与SAP ERP集成/与MDG集成/与SVN集成/与BIM集成/与HOLA集成/与CRM集成/与OA集成/与邮件集成
[5 empty] | D1.内部费用（加班费+出租车费） | 加班费 |  |  | 72900 |  |  |  | 3人*9个月*20天/月*（35元餐费+100元出租车）=7.29万
| HIT事业部PLM项目 | HIT事业部 |  |  | A+B+C：投资规模 | 软硬咨询 |  |  | 2630000 | 研发信息化 | 组织范围：HIT事业部/双流研发中心/系统集成部/设计部 业务范围：产品研发 项目范围：产品开发项目/技术研发项目/订单项目 | 信息中心2人：应用管理岗/系统维护岗 | 763万元*60/174=263万元 | 研发代表用户数规模：60人
[5 empty] | D1.内部费用（加班费） | 加班费 |  |  | 48600 |  |  |  | 3人*6个月*20天/月*（35元餐费+100元出租车）=4.86万
[5 empty] | D2.内部费用（差旅） | 差旅费 |  |  | 39000 |  |  |  | 3人*2次*（4000元交通+2000元住宿+500元补助）=3.9万
Total price: | [8 empty] | 10340500

## 基本信息表
信息管理中心项目基本信息
项目大类 | NO. | 项目名称 | 项目简介 | 项目目标 | 用户部门 | 业务范围 | 组织范围 | 计划完成时间 | 信息管理中心 项目负责人 | 信息管理中心 项目参与人 | 用户部门 项目负责人 | 当前状态
PLM类 | 1 | 海外研发ECM实施 | 建立汉能KNOW HOW管控体系的知识管理平台 | 实现海外交付文档的安全可靠传输与协作，实现研发知识的有效收集与安全管理 | GSE/Alta/Miasole/Solibro 四家海外实验室 | 1. 建立SD-WAN； 2. 完成海外四家实验室的研发知识文档ECM管控； 3. 实现四家海外实验室研发数据在本地、云、总部三地同步和灾备。 | 汉能控股保密办、全球信息管理中心、海外实验室研发部门、海外实验室IT部门 | 2018.09 | 彭炎 | 康芳 | 待定 | 前期准备阶段
| 2 | 海外研发PLM实施 | 建立汉能KNOW HOW管控体系的研发过程管理平台 | 实现海外研发过程文档的安全可靠传输与协作，实现研发过程成果的有效收集与安全管理 | GSE/Alta/Miasole/Solibro 四家海外实验室 | 完成四家海外实验室的PLM 评估、方案设计与上线 | 汉能控股保密办、全球信息管理中心、海外实验室研发部门、海外实验室IT部门 | 2018.09 | 彭炎 | 康芳 | 待定 | 前期准备阶段
| 3 | 海外音视频系统建设 | 根据主席任务书要求需要建立海外远程音视频会议系统，以满足全球实时沟通的需要。 | 本项目份两阶段进行，第一阶段在2018年末建立可以满足与海外试点公司的全球实时沟通系统。
| 4 | 薄膜发电集团PLM项目一期 | 全球研发总部研发信息化建设，推动IPD流程变革的执行落地。 | 实现在线机电软一体化设计开发，项目计划驱动的任务与文档管控 | 全球研发中心部门 | 新产品开发/技术研发/订单项目 | 全球研发总部/北京研发中心 | 2018-09-30 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、张涛、林蔚、康芳 | 王艳霞 | 前期准备阶段
| 5 | HIT事业部PLM项目 | HIT事业部产品研发信息化建设 | 实现产品数据管理与在线一体化设计作业 | HIT事业部 | 装备研发项目 | HIT事业部 | 2018-10-30 | 彭炎/叶猛 | 林蔚、张涛、孙华岳、康芳 | 徐晓华/胡威 | 前期准备阶段
CRM类 | 6 | 薄膜发电集团CRM项目 | 同步SAP HAHA项目，对渠道、大客户事业部的现有系统功能进行优化提升。 | 实现渠道、大客户销售核心业务全覆盖 | 渠道销售事业部 大客户事业总部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 | 郭蕤 | 程凯/汪莹/王长江/李会敏/王迎来/喻蒲华 | 进行中
| 7 | 产业园项目管理CRM项目 | 搭建控股集团总部战略管理部对产业园项目过程管理进度跟踪平台 | 实现产业园项目执行过程管控 | 控股集团总部 |  | 控股集团总部战略管理部、对外合作部、董事局办公厅等 | 2018-12-31 | 张立强 |  | 付红/李露露 | 进行中
| 8 | 薄膜发电集团CRM报表系统建设项目 | 搭建渠道、大客户事业部销售业务可视化分析报表平台 | 实现CRM系统销售数据集中分析展示 | 渠道销售事业部 大客户事业总部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 | 郭蕤 | 程凯/王长江/李会敏/王迎来/ | 未开始
| 9 | 薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目 | 提升CRM系统的安全保密等级，加强信息安全风险管控。 | 实现系统安全等级提升，操作记录可追溯、可分析 | 保密办 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 |  | 高柱 | 未开始
| 10 | 电商事业部中台管理系统 | 搭建多平台汉能旗舰店的订单集中处理，库存、发货、财务管理的业务系统。 | 实现京东、天猫、汉能商城等9大平台订单、库存、发货、财务集中管理 | 电商事业部 |  | 电商事业部 | 2018-09-30 | 张立强 | 郭蕤 | 赵娜 | 刚启动
| 11 | 海外事业部CRM项目 | 搭建汉能海外事业部的CRM系统 | 实现海外公司客户、商机、合同订单全程关控 | 全球海外事业部 |  | 全球海外事业部总部及国家公司 | 2019-06-30 | 张立强 | 郭蕤 | 孟军伟 | 刚启动
| 12 | 渠道事业部能商网项目 | 建设新版能商网系统，含WEB、WAP、APP版本，支持分布式、汉瓦、移动能源经销商，优化产品展示，差异定价，加入购物车、售后服务等功能。 | 实现覆盖WEB、WAP、APP多端的新版能商网系统 | 渠道销售事业部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 | 2018-12-31 | 张立强/吴鹏 | 郭蕤 | 程凯/王长江/李会敏 | 进行中
汉能人 | 1 |  | 1.运维方面：建立汉能人项目专业运维和基础运维体系，从平台、接口服务、软件、专利等方面实现平台稳定运行； 2.优化迭代方面：优化APP部分功能，同时根据业务需求新增WIFI模式和收费等功能； 3.汉能人智能助手：应用大数据分析平台打造汉能人智能助手体系。 | 1.运维方面：实现系统安全可靠运行，保证系统全年无故障运行，提升客户满意度； 2.优化迭代方面：实现汉能人APP 2.0版本升级上线，解决现有APP出现的客户反馈问题，同时增加新的应用功能； 3.汉能人智能助手：通过数据应用实现对业务流程的管控、实现安装、售后、检修环节的便捷化与标准化，提升客户满意度。
SAP类 | 6 | SAP S/4HANA 一期试点项目 | 总部+试点，打通集团太阳能主营业务上下游链条，建立实施蓝图模板。 | 实现MDG/PS/MM/QM/PP/SD/FICO模块上线。 | 渠道销售事业部、大客户事业部、GSE事业部 | 事业部涵盖业务范围 | 北光投、江苏汉嘉、广东汉嘉、电力工程、系统集成、科技、盐城格莱宝 | 2018.06.30 | 彭炎 | 彭炎、叶猛、林蔚、王丽娟、张立强、毕晨、吴鹏 | 未定 | 前期准备阶段
| 7 | SAP S/4HANA 二期推广项目 | 标准实施蓝图模板推广覆盖全集团主营业务体系，实现全面财务业务一体化。 | 实现MDG/PS/MM/QM/PP/SD/FICO模块上线。 | 渠道销售事业部、HIT等事业部 | 事业部涵盖业务范围 | 未定 | 2018.12.31 | 彭炎 | 未定 | 未定 | 前期准备阶段
| 8 | SAP ECC6.0 运维项目 | 渠道、大客户SAP运维 | 运维 | 渠道、大客户 | 事业部涵盖业务范围 | 省公司、区域公司、平台公司、电力工程、系统集成、江苏汉嘉、广东汉嘉 | 2018.12.31 | 彭炎 | 彭炎、王丽娟、张立强、毕晨 | 各部门总监 | 进行中

## 里程碑
信息管理中心项目里程碑
项目大类 | 项目名称 |  | 里程碑 | 时间 | 状态事件 | 2017年 |  |  | 2018年 | [11 empty] | 变更1 |  |  | 变更2
[6 empty] | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更前时间 | 变更后时间 | 变更原因 | 变更前时间 | 变更后时间 | 变更原因
PLM类 | 海外研发ECM实施 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017.01 | 海外实验室调研启动
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018.01.19 | 采购申请及合同提交给采购部门
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018.01.31 | 采购部门完成谈判，合同正式签署
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018.02.01 | 实施商正式进场
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018.03.31 | 系统详细设计报告验收
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018.05.30 | 系统实施完成
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018.06.30 | 系统上线验收完成
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018.09.30 | 系统试运行完成，正式投入运营
| 海外研发PLM咨询 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017.12 | 海外实验室调研启动
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018.01 | 采购申请及合同提交给采购部门
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018.01.31 | 采购部门完成谈判，合同正式签署
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018.02.01 | 实施商正式进场
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018.04.31 | 系统详细评估与设计方案验收
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018.08.30 | 系统实施完成
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018.09.30 | 系统上线验收完成
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018.12.30 | 系统试运行完成，正式投入运营
海外音视频系统建设
| 薄膜发电集团PLM项目 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017-10-30
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2017-12-30 | [16 empty] | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 采购申请延期耽误
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-02-05 | [16 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-30 | 采购申请审批延期耽误 | 2018-01-30 | 2018-02-05 | 原计划1月底完成采购合同，进程延迟
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018-02-08 | [16 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 原计划1月底完成采购合同，进程延迟
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-03-31
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-05-31 | [16 empty] | 2018年3月30 | 2018-05-31
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-06-30
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
| HIT事业部PLM项目 |  | M1:启动内部调研需求 | 2018-01-15
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018-03-15
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-03-31
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018-04-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-04-30
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-06-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-07-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-10-31
CRM类 | 薄膜发电集团CRM项目 | 渠道分布式回款 | M1:启动内部需求调研 | 2017-06-15
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2017-11-17
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-01
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-01-31
|  | 渠道分布式售后备件销售 | M1:启动内部需求调研 | 2017-04-26
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-18
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-02-09
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-03-31
|  | 渠道转货款(一阶段CRM导入) | M1:启动内部需求调研 | 2018-01-09
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-23
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-02-28
渠道转货款(二阶段CRM/SAP线上自动化)
产业园项目管理CRM项目
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目
| 电商事业部中台管理系统 |  | M1:启动内部需求调研 | 2017-11-08
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018-02-09
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-03-31
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-04-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-04-16
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-04-23
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-04-30
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-05-31
| 海外事业部CRM项目 |  | M1:启动内部需求调研 | 2018-01-09
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-01-16
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-01-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018/2/29
| 渠道事业部能商网项目 | PC版 | M1:启动内部需求调研 | 2017-12-31
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-01-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-18
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-05-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-05-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-06-30
|  | WAP版 | M4:实施项目，正式启动 | 2018-06-01
|  | WAP版 | M5:完成系统详细设计 | 2018-06-15
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-08-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-08-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
|  | 微信 | M4:实施项目，正式启动 | 2018-06-01
|  | WAP版 | M5:完成系统详细设计 | 2018-06-15
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-08-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-08-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
|  | APP | M4:实施项目，正式启动 | 2018-10-08
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-12-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-12-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2019-01-31
SAP类 | SAP S/4HANA 一期试点项目 |  |  |  | 已启动，供应商未确认，合同审批未启动，
| SAP S/4HANA 二期推广项目 |  |  |  | 未启动
| SAP SF项目 |  |  |  | 已进场，尚未支付款项，合同审批流程中
Note on J28: sunhuayue(孙华岳):绿色代表项目在里程碑时间点正常完成
Note on R29: sunhuayue(孙华岳):绿色代表项目在里程碑时间点正常完成
Note on W30: sunhuayue(孙华岳):黄色代表项目在里程碑时间节点前完成有风险

## 问题跟踪
信息管理中心项目问题跟踪
项目大类 | 项目名称 | NO. | 问题属性 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 部门决议 | 落实责任人 | 计划完成时间 | 当前状态 | 问题关闭时间 | 1月第1周 （ 1/15 -1/19） | 1月第2周 （ 1/15 -1/20） | 1月第3周 （ 1/15 -1/21）
| 薄膜发电集团CRM项目 | 1 |  | 4月份需要启动CRM的灾备硬件升级，如何启动流程？
|  | 2 |  | 涉及到硬件采购，30万，硬件升级，硬件采购流程不清楚？
3
4
产业园项目管理CRM项目
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
已关闭
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目
| 电商事业部中台管理系统 |  |  | 本次合同只包含软件和一台PDA，电商需要7台PDA，后续还要采购6台，费用如何走？SAP接入是走2期合同吗？ | 业务部门走采购，6月重新需求，立项重新做预算
后续京东（3个月后退1700）、天猫等多平台都会有2000的接入押金，费用如何走？
|  |  |  | 风险：合同付款方式是50 50，供应商公司要求收到首付款后3~5个工作日安排人进场，为不影响618上线，我已经申请4月3号合同付款 | 按正常流程执行，合同、发票、付款申请流程
海外事业部CRM项目
| 渠道事业部能商网项目 |  |  | 紧急：微信开发者账号费用300元，如何走费用？
个人垫付，走报销，发票？咨询财务需要什么类型的发票

## PLM周报
PLM周计划汇报
PLM项目 | 1月第二周 1/08 -1/12 | [11 empty] | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 5月第2周 5/7 -5/11
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
海外研发ECM实施 | 1 | 采购合同商议及采购申请准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 正在进行中 | 进行中，schedule is tight | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交给采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交给采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 已完成 |  | 1 | 海外调研 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.26 | 1 | 需求及详设交付物；review；ECM详细设计，确定pilot项目，involveECM下游关键用户验证需求 -德国已确认配合 -下周去国内高端装备集团调研现状 | 彭炎 | 康芳 | 2018.04.25 | 延期 | 1 | 需求及详设交付物；review；ECM详细设计，确定pilot项目，involveECM下游关键用户验证需求 -国内高端装备集团调研 -Solibro事业部调研-无专门接口 -GSE事业部-四位负责人 | 彭炎 | 康芳 | 2018.05.11
| 2 | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.18 |  | 进行中 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19 | 已完成 |  | 2 | 安排乙方项目组人员面试 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.27 | 2 | DLP硬件采购 确定详细到货日期 -SOLIBRO 5/15 delivery 5/25上架完成预计 -ALTA 510打款下单 -GSE 已到货，5/18完成 软件及采购实施完成 完成DLP终端调研 SRAB除外 | 康芳 | 彭炎 | 2018.04.20 | 已完成 | 2 | DLP硬件采购 及软件实施采购 确定详细到货日期 -SOLIBRO 427 delivery-到货追踪 -ALTA 510打款下单 -DLP实施方案沟通及IT架构调研 | 康芳 | 彭炎 | 2018.05.15
| 3 | [6 empty] | 3 | 海外调研准备 | 康芳 |  | 2018.01.19 | 3 | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.19 | 已完成 |  | 3 | 督促完成采购谈判 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.28 | 4 | SD-WAN、公有云采购：完成方案验证 公有云测算表给张涛填， 与硕软做投资估算 -汇报完成，接下来做 | 张涛 | 康芳 | 2018.04.25 | 延期 | 4 | 公有云采购： 范老师估算完流量、本周内发起采购申请 | 康芳 | 张涛 | 2018.05.11
[25 empty] | 5 | 海外拨款、记账财务流程确认 -已画流程图 | 康芳 | 彭炎 | 2018.04.29 |  | 5 | 海外拨款、记账财务流程确认 海外拨款同步进行 -与彭总review调整 -确认后与各BU财务沟通 | 康芳 | 彭炎 | 2018.05/15
[25 empty] | 6 | ECM 总部采购合同OA 流程审批 135万 德瑞实验室ECM软件采购谈判完成，合同进行中 135万~ 同步下单中 |  |  |  |  | 6 | 总部硬件合同、付款 | 康芳 | 彭炎 | 2018.05/15
[31 empty] | 7 | SD-WAN-确认最终方案 | 彭炎 | 康芳 | 2018-05-15
[26 empty] | 补充德国ECM软件、瑞典实施合同 -发起采购申请-等埃森哲进度 -on hold | 康芳 | 康芳 | 2018.04.15 | 已完成
| 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 合同签署前期准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.29 |  | 海外激励计划分享 -总计划已分享 海外激励详细计划确认——暂时hold，等HR推 | 康芳 | 彭炎 | 2018.04.26 | 已完成
海外研发PLM实施 |  | 采购合同商议及采购申请准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 |  | 进行中，schedule is tight | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | [13 empty] | 埃森哲合同首付款完成-6月里程碑2完成付款 40% DMS软件全款付款完成 安全服务合同首付款完成-10月付款40% | 备忘
|  | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.18 |  | 进行中 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19
[8 empty] | 3 | 海外调研准备 | 康芳 |  | 2018.01.19
海外音视频系统建设
薄膜发电集团PLM项目 | 1 | 与SAP相关人员召开PLM概要设计对接会 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-11 | 已完成 | 对接会正常召开，后期针对各个专题会安排时间详细讨论 | 1 | 与研发PLM小组进行概要设计2.0版本讨论会 | 叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-17 | 1 | 确认了招标文件与招标计划 | 彭炎/叶猛 | / | 2018-01-16 | 已完成 | 已完成招标文件与招标计划 | 1 | 周二与全球研发总部进行PLM解决方案概要设计2.0版更新讨论 | 叶猛 | 孙华岳、林蔚 | 2018-01-23 | 1 | 总体设计方案审核，意见反馈 | 全体 |  | 2018-05-11 | 已完成 | 1 | 权限规则整理 | 全球研发总部 |  | 2018-05-18
[25 empty] | 2 | 研发总部业务沟通会（与SAP） | 全体 |  | 2018-05-08 | 已完成 | 2 | 基础数据整理 | 全球研发总部 |  | 2018-05-28
[13 empty] | 2 | 确认了PLM与SAP接口对接方案 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-17 | 已完成 | 已与研发确认了PLM与SAP接口对接方案初稿 | [5 empty] | 3 | 系统详细设计报告审核，意见反馈 | 全体 |  | 2018-05-11 | 已完成 | 3 | 总体设计方案审核、签字确认 | 全体 |  | 2018-05-16
[25 empty] | 4 | 二次开发规格说明书审核，意见反馈 | 全体 |  | 2018-05-11 | 已完成 | 4 | 系统详细设计报告审核、签字确认 | 全体 |  | 2018-05-16
[25 empty] | 6 | 数据整理及导入方案调整 | 全体 |  | 2018-05-11 | 已完成 | 5 | 二次开发规格说明书审核、签字确认 | 全体 |  | 2018-05-16
[25 empty] | 7 | [5 empty] | 6 | 数据整理及导入方案调整、签字确认 | 全体 |  | 2018-05-16
HIT事业部PLM项目 | 1 | 与企业管理部门进行项目启动会前的沟通与协调工作 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-12 | 已完成 | 与企业管理相关人员进行沟通，项目启动会于下周召开 | 1 | 召开HIT事业部PLM项目启动会 | 叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-18 | 1 | 与企业管理部门沟通确定对接会的相关事宜 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-17 | 已完成 | 与企业管理相关人员进行沟通，下周四去HIT进行项目对接会交流 | 1 | 周四与HIT事业部召开PLM项目启动前对接会 | 叶猛 | 林蔚、孙华岳 | 2018-01-25 | 1 | HIT PLM 高层领导访谈（企管部、设计部、系统集成部） | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-11 | 已完成 | 1 | 基础数据整理和迁移方案设计 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-15
[13 empty] | 2 | 确定HIT,PLM项目信息管理中心内部相关组织和内部培训 | 叶猛 | 孙华岳、林蔚 | 2018-01-18 | 已完成 | 本周四下午已确定内部相关人员并对相关人员进行了培训 | 2 |  |  |  |  | 2 | HIT PLM 需求调研（企管部、设计部、系统集成部、采购部） | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-11 | 已完成 | 2 | EPLAN集成需求和方案沟通 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-16
[9 empty] | PLM需求调研对接 | [15 empty] | 3 | HIT PLM 与SAP对接方案初稿内部讨论 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-11 | 已完成 | 3 | IPD流程体系规范宣讲与沟通 | 质量与流程管理中心 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-15
[25 empty] | 4 | 设计资源及基础数据整理和迁移需求专题沟通 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-11 | 已完成 | 4 | 完成项目需求分析报告编写 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-18
[31 empty] | 5 | 系统详细设计报告初稿 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-18
[31 empty] | 6 | SAP集成内容和方案对接 | 通力 | 叶猛、林蔚 | 2018-05-18

## CRM周报
CRM周计划汇报
CRM项目 | 1月第二周 1/8 -1/12 | [11 empty] | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第4周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 2月第4周 2/26 -3/2 | [10 empty] | 3月第2周 3/5 -3/9 | [10 empty] | 3月第2周 3/12 -3/16 | [10 empty] | 3月第3周 3/19 -3/23 | [10 empty] | 3月第4周 3/26 -3/30 | [10 empty] | 4月第2周 4/9 -4/13 | [10 empty] | 4月第3周 4/16 -4/20 | [10 empty] | 4月第3周 4/23 -5/4 | [10 empty] | 5月第1周 5/7 -5/11
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
薄膜发电集团CRM项目 | 1 | 完成大客户事业部4个报表开发工作 | 张立强 | 王迎来 | 2018-01-12 | 已完成 | 开发完毕提交用户测试 | 1 | 完成渠道售后备件销售CRM功能开发 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-16 | 1 | 完成渠道售后备件销售CRM功能测试 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-17 | 已完成 | 1、完成渠道售后备件销售开发测试 2、完成渠道售后备件销售系统集成测试 | 1 | 西门子售后系统功能演示交流会 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-01-16 | 1 | 售后备件销售功能调整开发测试 | 张立强 | 郭蕤 |  | 已完成 | 1 | 大客户报表4开发 | 张立强 |  | 2018-02-03 | 1 | 完成渠道事业部非现金业务一阶段需求调研、设计、开发、测试及上线 | 张立强 |  | 2018-02-01 | 已完成 | 1 | 完成渠道售后备件销售功能调调整及用户测试 | 张立强 | 王长江 | 2018-02-09 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 1 |  |  |  |  | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-07 | 进行中 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-07 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 进行中 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 进行中 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 1 | 渠道售后备件销售功能用户测试及上线准备 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 1 | 渠道事业部个人客户回款确认上线 | 张立强 |  | 2018-04-08 | 1 | CRM3期硬件采购 | 张立强 |  | 2018-05-31 | 进行中 | 1 | 广东汉嘉讲述汉嘉售后功能开发 | 张立强 |  | 2018-05-18 | 1 | CRM3期硬件采购方式确定为供应商采购 | 张立强 |  | 2018-05-31 | 进行中 | 1 | 大客户报表开发并提交用户测试 | 张立强 |  | 2018-04-28 | 1 | 完成渠道分布式个人回款确认功能上线 | 张立强 |  | 2018-05-03 | 已完成 | 1 | CRM3期渠道退货\订单修改\库存占用功能开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-11 | 1 | CRM3期渠道退货\订单修改\库存占用功能开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-11 | 已完成 | 1 | CRM3期渠道退货\订单修改\库存占用功能测试 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-18
| 2 | 渠道回款上线后问题沟通及后续上线工作交流会 | 张立强 | 王燕/郭蕤/吴新华/ | 2018-01-08 | 已完成 | 确定后续工作内容及工作计划 | 2 | 完成渠道售后备件销售CRM功能内部测试 | 张立强 | 协调测试人员 | 2018-01-17 | 2 | 售后备件销售系统功能演示汇报 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-18 | 已完成 | 1、向渠道售后部门领导及同事演示CRM售后备件销售系统功能 2、系统问题及改进需求收集 | 2 | 售后备件销售功能调整 | 张立强 |  | 2018-01-24 | 2 | 配合集团AA级流程建设-CRM项目需求调研 |  |  |  | 已完成 | 2 | 渠道转款功能CRM导入功能上线 | 张立强 | 王燕\石素丽\郭蕤 | 2018-01-31 | 2 | 完成渠道事业部非现金业务一阶段上线支持 | 张立强 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 2 | 完成渠道事业部江苏汉嘉、广东汉嘉合同及现金业务回款功能上线 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统需求调研、方案设计 | 张立强 |  | 2018-02-08 | 已完成 | 2 |  |  |  |  | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 已完成 | 2 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 进行中 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段汇报及接口开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 进行中 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段汇报及接口开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 2 | 渠道事业部现金业务_个人回款功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段汇报及接口开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 2 | 渠道事业部个人客户回款确认上线准备 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 2 | 广东汉嘉讲述汉嘉售后功能开发 | 张立强 |  | 2018-04-27 | 2 | 渠道事业部个人客户回款功能上线 | 张立强 |  | 2018-04-10 | 已完成 | 2 | 渠道广东汉嘉江苏汉嘉销售功能调整方案研讨 | 张立强 |  | 2018-04-27 | 2 | 渠道订单修改\库存占用系统方案设计及方案确认 | 张立强 | 程凯/SAP团队 | 2018-04-19 | 已完成 | 2 | 渠道非标订单增强及非标订单报表开发测试上线 | 张立强 |  | 2018-04-28 | 2 | 完成渠道大营销回款功能上线 | 张立强 |  | 2018-05-02 | 已完成 | 2 | 渠道广东汉嘉\江苏汉嘉售后功能开发测试 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-18 | 2 | 渠道广东汉嘉\江苏汉嘉售后功能开发测试 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-18 | 已完成 | 2 | 渠道广东汉嘉\江苏汉嘉售后功能开发测试 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-28
| 3 | 渠道项目商上线后历史数据处理 | 张立强 | 王莹/各省公司商务 | 2018-01-12 | 进行中 | 完成河北、江西、广东省历史数据处理 | 3 | 售后备件销售CRM售后部门系统功能演示 | 张立强 | 张海瑞/王长江/李会敏/郭蕤 | 2018-01-19 | 3 | 大客户报表用户测试 | 张立强 | 王迎来/裴君 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、用户反馈问题修改并再次提交测试 | 3 | 组织售后用户对售后备件功能进行测试 | 张立强 | 售后部门用户 | 2018-01-26 | 3 | 渠道转款功能需求沟通及系统功能设计 | 张立强/郭蕤 | 石素丽 |  | 已完成 | 3 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试上线 | 张立强 | 王燕\石素丽\郭蕤 | 2018-01-31 | 3 | 系统Bug处理 | 张立强 |  |  |  | 3 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统需求沟通 | 张立强 | 王燕、郭蕤、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 3 | 完成大客户售后服务工单系统功能调整 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 3 |  |  |  |  | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 3 | 广东汉嘉讲述汉嘉售后需求调研及系统方案设计 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 渠道安装部非标产品报装功能开发 | 张立强 |  | 2018-04-20 | 3 | 渠道广东汉嘉江苏汉嘉售后需求调研及系统方案设计 | 张立强 |  | 2018-04-23 | 进行中 | 3 | 渠道安装部非标产品报装功能开发 | 张立强 |  | 2018-04-30 | 3 | 渠道订单修改退货功能调整开发 | 张立强 |  | 2018-05-15 | 进行中 | 3 | 渠道安装部非标产品报装功能开发 | 张立强 |  | 2018-04-28 | 3 | 确定CRM/S4主数据集成方案 | 张立强 |  | 2018-05-04 | 已完成 | 3 | CRM/S4渠道销售管理接口联调 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-31 | 3 | CRM非标系统报装及回访功能开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-31 | 已完成 | 3 | CRM/S4渠道销售接口开发测试 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-28
[13 empty] | 4 | 渠道转款业务CRM上线 | 张立强/郭蕤 | 渠道财务 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、与渠道财务进行业务需求调研 2、确定系统功能上线计划 3、明确CRM导入模板 | 4 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 4 | 汉瓦售后需求二次沟通 | 张立强/郭蕤 | 刘文达\陈晓青\朱克伟 |  | 已完成 | 4 | 大客户售后备件功能调整开发测试上线 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-31 | 4 | 系统日常运维 | 张立强 |  |  |  | 4 | 系统日常运维 |  |  |  | 4 | 大客户销售管理台帐报表需求收集 | 张立强 |  | 2018-02-08 | 已完成 | 4 |  |  |  |  | 4 | 系统日常运维 | 张立强 |  |  |  | 4 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 4 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 4 | 系统日常运维 |  |  |  | 4 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 4 | 系统日常运维 |  |  |  | 4 | 渠道分布式销售订单功能定价调整需求沟通 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 已完成 | 4 | 系统日常运维 |  |  |  | 4 | 渠道安装部非标产品报装功能开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 已完成 | 4 | 大客户售后功能调整上线 | 张立强 |  | 2018-04-02 | 4 | 渠道安装部非标产品报装功能开发 | 张立强 |  | 2018-04-30 | 进行中 | 4 | CRM系统日常运维 | 张立强 |  |  | 4 | CRM系统日常运维 | 张立强 | 毕晨 |  | 进行中 | 4 | 渠道大营销回款功能调整上线 | 张立强 |  | 2018-04-28 | 4 | 确定CRM/S4渠道销售管理功能调整方案及系统集成方案 | 张立强 |  | 2018-05-04 | 已完成 | 4 | 大客户事业部客户\商机\合同\订单报表用户测试 | 裴君 | 张立强 | 2018-05-18 | 4 | 大客户事业部客户\商机\合同\订单报表用户测试 | 裴君 | 张立强 | 2018-05-18 | 已完成 | 4 | 大客户事业部客户\商机\合同\订单报表用户测试 | 裴君 | 张立强 | 2018-05-18
[13 empty] | 5 | 汉瓦安装、售后业务系统上线需求收集 | 张立强/郭蕤 | 陈晓青、朱克伟 | 2018-01-19 | 已完成 | 1、现有汉瓦安装售后业务流程确认 | 5 | 渠道合同下单系统方案确定 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-24 | 5 | 大客户报表问题修复 | 张立强 | 裴君 |  | 已完成 | 4 | 系统Bug处理 | 张立强 | [13 empty] | 5 | 系统日常运维 | 张立强 | [14 empty] | 5 | 系统日常运维 | [14 empty] | 5 | 汉能企业服务总线构建方案第一轮 | 张立强 | 伊士格/吴鹏 | 2018-03-31 | 进行中 | 5 | 汉能企业服务总线构建方案第二轮 | 张立强 | 伊士格/吴鹏 | 2018-03-31 | 5 | 汉能企业服务总线构建方案第二轮 | 张立强 | 伊士格/吴鹏 | 2018-03-31 | 进行中 | 5 | 汉能企业服务总线构建方案第三轮 | 张立强 | 伊士格/吴鹏 | 2018-03-31 | 5 | 渠道18年产品价格体系调整功能上线 | 张立强 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 5 | CRM系统日常运维 | 张立强 |  |  | 5 | 渠道广东汉嘉江苏汉嘉销售功能调整方案研讨 | 张立强 |  | 2018-03-31 | 进行中 | [11 empty] | 5 | CRM系统日常运维 | 张立强 | 毕晨 |  |  | CRM3期渠道退货\订单修改\库存占用功能开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-05-11 | 进行中 | 5 |  |  |  |  | 5 | 渠道汉瓦商下分布式，转薄膜科技功能上线 | 张立强 |  | 2018-05-11 | 已完成
[13 empty] | 6 | 系统日常运维 | 张立强 | 毕晨 |  |  | 1、完成大客户合同新增字段 2、调整售后工单服务进度管理功能 3、渠道回款功能优化 4、配合户用CO定制四件套新产品上线 | [5 empty] | 6 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-30 | 延期 | 5 | 系统日常运维 | 张立强 | [46 empty] | 6 | 大客户订单审批规则调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 已完成 | 6 | 大客户订单审批规则调整上线 | 张立强 |  | 2018-03-19 | 6 | 大客户组织用户权限架构调整 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 已完成 | 6 | 渠道分布式销售订单功能调整开发\测试 | 张立强 | 程凯 | 2018-03-31 | 6 | 400在线工单功能上线 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 已完成 | [5 empty] | 6 | CRM系统日常运维 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | [17 empty] | 大客户事业部客户\商机\合同\订单报表开发测试 | 张立强 | 大客户销售管理部 | 2018-05-03 | 已完成 | [5 empty] | 6 | CRM系统日常运维 | 张立强/毕晨
[13 empty] | 7 | CRM、SAP通过企业总线集成技术可行性评估 | 林蔚 | 张立强/郭蕤/伊士格 | 2018-01-31 | 进行中 | [6 empty] | 7 | 系统Bug处理 1、POS回款同步问题修复 2、区域公司项目款同步问题修复 | 张立强 | 郭蕤 |  | 已完成 | [49 empty] | 7 | 渠道分布式销售订单功能调整需求沟通 | 张立强 | 程凯 | 2018-03-16 |  | 7 | 渠道分布式销售订单功能调整开发\测试 | 张立强 | 程凯 | 2018-03-31 | [6 empty] | 7 | 渠道线上\线下订单报表调整开发 |  |  |  | 6 | CRM系统日常运维 | [32 empty] | CRM系统日常运维 | 张立强/毕晨
| 4 | 渠道业务拓展部CRM项目商/合同/回款业务上线 | 张立强 | 毕晨/焦阳/张颖/刘秀 |  | 已完成 | 完成渠道业务拓展部CRM系统上 | 4 | 完成大客户事业部4个报表用户测试及问题修改 | 张立强 | 王迎来 | 2018-01-19 | 8 | 推动CRM全球化项目启动 | 张立强 | 天正公司 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、与天正公司沟通技术可行性 2、确定后续解决方案交流时间 | [5 empty] | 8 | 系统日常运维 1、移动能源大客户六部新用户开通及现有用户部门权限调整 2、移动能源大客户七部及用户开通 3、大客户总部部分人员权限调整 4、华东、华中公司回款功能技术支持 | 张立强 |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [103 empty] | 1
产业园项目管理CRM项目 | 1 | 产业园项目价值模型表开发测试上线 | 张立强 | 林珊竹/方昱璇 | 2018-01-09 | 已完成 | 完成报表开发测试上线 | [5 empty] | 1 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 系统日常运维 | 1 | 系统日常运维 |  |  |  | 1 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 1 | 系统日常运维 | [25 empty] | 1 | 报表系统异常问题解决 | 张立强 |  | 2018-03-06 | 已完成 | [5 empty] | 1 | 报表系统异常问题解决 | 张立强 |  | 2018-03-06 | 已完成 | [5 empty] | 1 | 报表系统异常问题解决 | 张立强 |  | 2018-03-06 | 已完成 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1 | 超45天市领导未到访项目报表报表调整 | 张立强 | 林珊竹 | 2018-04-19 | 已完成 | [5 empty] | 1 | [17 empty] | 海外项目报备功能调整上线 | 张立强 |  | 2018-05-18
| 2 | 产业园项目价值模型表调整_开发测试上线 | 张立强 | 林珊竹/方昱璇 | 2018-01-12 | 调整 | 完成需求变更后功能调整上线
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
1
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目 | [12 empty] | 1 | 推动18年CRM运维服务合同签署 | 张立强 | 董先 | 2018-02-28 | 进行中 | 与天正公司项目负责人，催促提交待签署的合同附件 | [38 empty] | 1 | 系统管理员定期调整密码策略开发 | 张立强 |  | 2018-03-02 | 已完成 | 1 | 系统管理员定期调整密码策略测试 | 张立强 |  | 2018-03-16 | [33 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | 启动硬件采购流程 | 张立强 | 许昊 | 2018-04-30 | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1
[108 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 2
1
电商事业部中台管理系统 | 1 | E店宝汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-10 | 已完成 | 完成对E店宝产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 1 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | SAP汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-18 | 已完成 | 完成对SAP产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 1 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | 完成5家公司产品功能\价格对比文档，并提交业务部门，待完成业务意见反馈后提交公司采购部门 | 张立强 | 5家公司销售 | 2018-01-26 | 已完成 | 1 | 完成需求规格说明编写 | 张立强 | 赵娜 | 2018-02-02 | 1 | 完成需求规格说明编写并提交用户部门确认 | 张立强 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 1 | 整理电商中台OMS系统的采购相关文档并提交采购部门 | 张立强 | 请领导指派新人管理此项目 | 2018-03-31 | [33 empty] | 1 | 配合采购部门完成供应商评定阶段最后一轮的技术\业务确认 |  |  | 2018-03-16 | 已完成 | 1 | 采购内部流程 |  |  |  | 1 | 协调业务和采购调整合同增加一台PDA |  |  | 2018-03-16 | 已完成 | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 完成电商中台系统软件采购合同首付款申请 | 张立强 |  | 2018-04-13 | 进行中 | 1 | 协调供应商进场开始需求调研及方案设计 |  |  | 2018-04-27 | 1 | 完成电商中台系统软件首付款,协调供应商进场时间 | 张立强 | E店宝公司/电商事业部 | 2018-04-19 | 已完成 | 1 | 供应商进场进行项目实施 | E店宝公司/电商事业部 |  | 2018-04-28 | 1 | 电商中台系统供应商现场实施完毕 | 张立强 | E店宝公司/电商事业部 | 2018-04-19 | 已完成 | 1 | 扫尾工作 | E店宝公司/电商事业部 |  | 2018-04-28 |  | 电商中台系统与航天金税对接 | 电商事业部 | E店宝公司 | 2018-05-28 | 进行中 | 1 | 扫尾工作 | E店宝公司/电商事业部 |  | 2018-05-28
| 2 | 旺店通汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-10 | 已完成 | 完成对旺店通产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 2 | 就电商中台系统未来架构进行设计 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 2 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 进行中 | 收集到万里牛公司反馈待确认问题的解决方案 | 2 | 对5家公司进行业务和技术评估 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | [6 empty] | 2 | 完成5家公司产品功能\价格、业务评价，汇总需求规格书提交公司采购部门 | 张立强 | 赵娜 | 2018-02-09
| 3 | 管易云汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-11 | 已完成 | 完成对管易云产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 3 | 开始需求规格说明书编写 | 张立强 | 赵娜 | 2018-01-31 | [7 empty] | 3 | 开始编写电商OMS需求说明书 | 张立强 | 赵娜 | 2018-01-31
| 4 | 万里牛汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-11 | 已完成 | 完成对万里牛产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | [138 empty] | 1
海外事业部CRM项目 | 1 | 系统需求调研 | 张立强/郭蕤 | 林蔚/王丽娟 | 2018-01-09 | 已完成 | 与海外事业部初步沟通系统需求,进行现有系统功能进行现场演示 |  | 待需求正式出来之后再次沟通 | 张立强 | 郭蕤 |  | 1 | CRM系统功能试用 | 张立强 | 杜威 | 2018-01-17 | 已完成 | 1、提供CRM测试系统培训账号,协助其进行系统全功能的试用 | 1 | CRM系统翻译导入 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | 导出翻译模板并筛选翻译的范围并发送业务部门进行翻译 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-22 | 已完成 | 1 | 客户模块个性化功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-30 | 1 | 完成海外事业部销售管理CRM系统上线 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-31 | 已完成 | 1 | 上线试运行问题收集与修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-28 | 1 | 美国用户无法填报客户问题修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-07 | 已完成 | [5 empty] | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强
| 2 | 提供系统操作说明文档 | 张立强/郭蕤/林蔚 |  | 2018-01-09 | 已完成 | 邮件发出 | [5 empty] | 2 | 形成项目计划 | 张立强 | 孟军伟 |  | 已完成 | 1、与事业部项目对接人确定海外事业部后续项目上线工作事宜 | 2 | 系统功能准备 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 2 | 与海外事业部财经部曹总就CRM系统功能需求沟通 | 张立强 | 孟军伟、杜威、财经部曹总 | 2018-01-23 | 已完成 | 2 | 用户测试 | 张立强 |  | 2018-01-31 | 2 | 完成海外事业部销售管理上线组织搭建及用户角色及审批权限配置 | 毕晨 | 张立强 | 2018-01-31 | 已完成 | [5 empty] | 2 | 系统运维支持 | 张立强
[13 empty] | 3 | CRM英文版翻译 | 张立强 | 天正公司/杜威 |  | 进行中 | 1、协调天正人员上门安装配置CRM英语版 2、准备英文版系统数据,发给海外事业部进行翻译 | 3 | 海外事业部系统功能内部测试 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 3 | 收集并整理翻译文件，导入系统 | 张立强 | 杜威 | 2018-01-26 | 已完成 | 3 | 系统功能上线 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-31 | 3 | 上线试运行问题收集与修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-28 | 进行中
[13 empty] | 4 | 海外事业部上线用户权限准备 | 张立强 | 杜威 |  |  | 发送海外事业部CRM用户权限申请表 | 4 | 海外事业部上线培训准备 | 张立强 |  |  | 4 | 沟通客户管理模块的个性化需求 | 张立强 | 孟军伟 | 2018-01-25 | 已完成 | 4 | 用户权限开通 | 毕晨 |  | 2018-01-31 | [110 empty] | 1、
渠道事业部能商网项目 | 1 | 完成能商网原型调整 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-12 | 已完成 |  | 1 | 完成能商网原型售后部门用户确认 | 张立强 | 张海瑞/王长江/李会敏/郭蕤/吴鹏 | 2018-01-19 | 1 | 能商网原型修改完善 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-18 | 已完成 | 根据对流程的梳理和展示内容的讨论，对原型进行了完善 | 1 | 部分能商网静态页面（产品详情、购物车、订单确认页、成功添加到购物车、采购订单详情、采购订单产品明细、报装订单详情、我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-01-26 | 1 | 部分能商网静态页面（产品详情、购物车、订单确认页、成功添加到购物车、采购订单详情、采购订单产品明细、报装订单详情、我的资料、修改资料、账户安全、地址管理、消息中心、修改密码、手机验证、修改手机、售后工单详情、核销旧件）（注：不同颜色代表不同天完成） | 吴鹏 |  | 1.26 | 已完成 | 1、 | 剩余静态页面（登录、忘记密码、绑定微信） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 1、 | 剩余静态页面（登录、忘记密码、绑定微信、404、500） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 1、 | 本地mock数据进行功能开发（修改密码、修改邮箱、绑定手机、修改手机、绑定微信、地址管理、消息中心、产品列表、订单查询） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发（修改密码、修改邮箱、绑定手机、修改手机、绑定微信、地址管理、消息中心、产品列表、订单查询） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发（产品详情、创建订单） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 1、 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 进行中 |  | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 1、 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 进行中 | 1 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 1、 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 进行中 | 1 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 2 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-11 | 进行中 | 1 | 前后端集成测试 | 吴鹏/张立强 |  | 2018-05-18
| 2 | 完成能商网售后部分原型设计 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-12 | 已完成 | [6 empty] | 2 | 完成部分能商网静态页面（我的首页、产品列表、订单查询、安装登记、进度查询、报装库存、售后工单、备件库存） | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-19 | 已完成 | 本周完成了部分静态页面，并搭建了项目部分组件 | 2 | 填充组件库 | 吴鹏 |  | 2018-01-26 | 2 | 组件库填充 | 吴鹏 |  | 1.26 | 已完成 | 2、 | 本地mock数据进行功能开发（登录、忘记密码、我的首页，我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 2、 | 本地mock数据进行功能开发（登录、忘记密码、我的首页，我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 2、 | 接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-02-09 | 2、 | 完成能商网2期接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-02-08 | 已完成 | [11 empty] | 2 | 完成能商网2期接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 伊士格 | 2018-03-09 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 进行中 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 进行中 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 进行中 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 进行中 | 2 | 完成能商网2期接口开发 | 张立强 | 伊士格 | 2018-03-31 | 2 | 阿里云服务器采购 | 吴鹏 |  | 2018-04-13 | 已完成 |  | 阿里云服务器合同变更签署及付款申请 | 毕晨 |  | 2018-04-18 | 2 | 阿里云服务器合同变更签署及付款申请 | 毕晨 |  | 2018-04-18 | 已完成 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 3 | [5 empty] | 2 | 用户测试 | 张立强 | 渠道销售事业部 | 2018-05-25
[13 empty] | 3 | 能商网原型售后部门用户确认 | 张立强/吴鹏 | 郭蕤 | 2018-01-12 | 已完成 | 1、向渠道售后部门领导及同事演示能商网原型 2、用户问题收集 | [82 empty] | 3 | 开放平台开发者资格注册 | 吴鹏 |  | 2018-04-08 | 进行中 | 3 | 前后端联调 | 吴鹏、张立强 | 伊士格 | 2018-04-30 | 3 | 阿里云服务器合同签署及付款申请 | 毕晨 |  | 2018-04-13 | 已完成 |  | 申请webapi二级域名及CA安全证书部署 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-04-19 | 3 | 完成阿里云服务器采购,并配置服务器 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-04-19 | 已完成 | [5 empty] | 3 | [10 empty] | 4
[102 empty] | 4 | 公众平台服务号申请 | 吴鹏 |  | 2018-04-08 | 进行中 | 4 | 开放平台开发者资格注册 | 吴鹏 |  | 2018-04-08 | 4 | [10 empty] | 4 | 申请webapi二级域名及CA安全证书部署 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-04-19 | 已完成 | [5 empty] | 4
[108 empty] | 5 | 公众平台服务号申请 | 吴鹏 |  | 2018-04-08 | [6 empty] | 5

## SAP周报
SAP周计划汇报
SAP项目 | 3月第2周 3/5-3/9
| 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
SAP S/4HANA 一期试点项目-GSE
SAP S/4HANA 一期试点项目-MDG
SAP S/4HANA 一期试点项目-SAP
SAP S/4HANA 二期推广项目
ESB项目
SAP ECC6.0 运维项目/主数据-物料
SAP ECC6.0 运维项目/销售管理
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/物流
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/计划
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/采购/渠道
SAP ECC6.0 运维项目/财务管理/渠道
SAP ECC6.0 运维项目/财务管理/大客户
SAP ECC6.0 运维项目/售后管理
审计工作支持

## 汉能人周报
汉能人周计划汇报
汉能人项目 | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第4周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 5月第2周
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
| 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | portal测试 | 郑平 |  | 2018-01-24 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 用户权限分配 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成 | 1 |  |  |  |  | 1 | 发电时长优化算法沟通 | 张涛、卢克玺 |  | 2018-05-09
| 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 用户权限分配 | 张雪馨 |  | 每天 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | mysql表锁死问题处理 | 秦国禹 |  | 2018-02-01 | 已完成 | 2 |  |  |  |  | 2 | 建立文档管理库 | 王志杰 |  | 2018-05-25
| 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 数据展示平台Portal测试 | 郑平 |  | 2018-01-31 | 已完成 | 3 |  |  |  |  | 3 | 大数据DISCOVER组件培训 | 卢克玺 |  | 2018-05-18
| 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 汉能人项目运维方案 | 王志杰 |  | 2018-05-14
[13 empty] | 1 | 1. 通过APP客户端（监控、统计界面）、后台（红色ID数量）判断汉能人各个子系统运行是否正常； 2. 如有故障，联系相关人员处理，并进行问题总结 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 1 | 1. 通过APP客户端（监控、统计界面）、后台（红色ID数量）判断汉能人各个子系统运行是否正常； 2. 如有故障，联系相关人员处理，并进行问题总结 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 5 | 汉能人项目人员岗位职责 | 王志杰 |  | 2018-05-18
[13 empty] | 2 | 1. 查看设备列表设备增量，按周更新个人设备统计表； 2. 按区域、功率、产品类型分析设备情况； 3. 关注每周的设备增长率。 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 2 | 1. 查看设备列表设备增量，按周更新个人设备统计表； 2. 按区域、功率、产品类型分析设备情况； 3. 关注每周的设备增长率。 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 6 | APP实施商选择 | 秦国禹 |  | 2018-05-18
[13 empty] | 3 | 1. 通过设备表数据，查看各个字段是否有异常值：乱码、缺位等情况，如有，总结规则进行数据清洗； 2. 关注设备地址、天气等数据是否齐全； | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 3 | 1. 通过设备表数据，查看各个字段是否有异常值：乱码、缺位等情况，如有，总结规则进行数据清洗； 2. 关注设备地址、天气等数据是否齐全； | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 7 | 创蓝短信平台合同 | 郑平 |  | 2018-05-18
[13 empty] | 4 | 1. 汉能人项目组所开发的所有应用，是否有用户反馈问题； 2. 根据用户反馈的问题，进行解决；如为系统设计问题，将生成新的业务需求，待后续进行开发。 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 4 | 1. 汉能人项目组所开发的所有应用，是否有用户反馈问题； 2. 根据用户反馈的问题，进行解决；如为系统设计问题，将生成新的业务需求，待后续进行开发。 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 8 | APP经销商用户情况 | 郑平 |  | 2018-05-25
[13 empty] | 5 | 运维合同沟通 | 郑平 |  | 2018-01-26 | [6 empty] | 5 | 不同厂家的数据采集器运行情况监控，根据采集器的情况与厂家或是实施商沟通解决相关内容 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 9 | 现有本地监控系统调研 | 孙海军 |  | 2018-05-23
[13 empty] | 6 | 采集器无信号问题故障跟进 | 张雪馨 |  | 2018-01-24 | [6 empty] | 6 | 绑定设备审核 1. 每日绑定设备信息审核-本周共计审核设备不少于300 台 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 10 | 大数据运维文档 | 卢克玺 |  | 2018-05-18
[13 empty] | 8 | Solibro组件发电情况分析 | 郑平 |  | 2018-01-26 | [6 empty] | 7 | 设备运行情况 1. 在线设备运行良好。在线数量19350 2. 数据断续问题无新进度。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 11 | 数据展示平台运维文档 | 秦国禹 |  | 2018-05-18
[13 empty] | 9 | 不同厂家的数据采集器运行情况监控，根据采集器的情况与厂家或是实施商沟通解决相关内容 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 8 | 故障咨询回复 1. 处理故障咨询不少于50例，多数未数据断续。 2. app存在不明故障，数据展示时好时坏，初步断定网络原因造成数据调取不及时。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 10 | 绑定设备审核 1. 每日绑定设备信息审核-本周共计审核设备不少于300 台 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 9 | APP使用咨询 1. 山西-1个手机号码是否可以同时注册不同权限的账户 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 11 | 设备运行情况 1. 在线设备运行良好。在线数量19154 2. 数据断续问题无新进度。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 10 | 数据/文件发送 1. 山东数据 2. 山西数据 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 12 | 故障咨询回复 1. 处理故障咨询不少于40例，多数未数据断续。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 11 | 厂商沟通 1. 各厂商产线最近发货的ID-古瑞瓦特下周一。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 13 | APP使用咨询 1. 辽宁-1个手机号码是否可以同时注册不同权限的账户 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 12 | 其他项 1. 汉能人app软件著外观作权事宜跟进，2月10日前需付款9880元。-进度到财务 2. 和风天气服务，2月10日前需付款4080。 | 张雪馨 |  | 计划
[13 empty] | 14 | 用户信息查询/删除 1. 河北用户账户删除-自行解绑，未操作删除 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 13 | 采集平台运维合同审批流程 | 郑平 |  | 计划
[13 empty] | 16 | 厂商沟通 1. 各厂商产线最近发货的ID-晶福源300 2. 移动提供20000张新卡号。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 14 | 采集器无数据问题会议讨论，生成解决方案和近期问题采集器统计 | 郑平 |  | 2018-01-31 | 已完成

## IT审计项目周报
IT审计项目周计划汇报
IT审计项目 | 3/26 -4/2
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间

## 技术支持类工作周报
5月第二周 5/7-5/11
本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
1 | 日常大数据平台运维 | 卢克玺 |  | 2018-05-11 | 已完成
2 | 全球研发PLM-开发-测试环境安装 | 张涛 | 王洪东 | 2018-05-17
3 | 大数据测试环境安装 | 张涛 | 卢克玺 | 2018-05-10 | 已完成
4 | 大数据测试环境应用部署 | 卢克玺 |  | 2018-05-11 | 已完成