## Sheet1 (hidden)
信息管理中心项目基本信息
NO | 项目名称 | 用户部门 | 分类 | 项目分类 | 子项目 | 产品/服务 | 总数 | 单价/元 | 小计 | 目标 | 业务实施范围 | 资源（信息中心/业务部门/外部实施商） | 投资明细 | 需求
1 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 专业维护 | 采集平台运维 | 服务 | 1 | 150000 | 150000 | 采集器数据接收相关服务正常运行 | 例行检查、远程/现场解决问题、少量需求更新 | 外部实施商 | 预估40人天 | 采集器协议、ESB接口相关运维，由实施商提供巡检、故障处理，保证平台安全可靠运行
2 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 专业维护 | 大数据平台运维 | 服务 | 1 | 80000 | 80000 | 星环大数据平台级运维，确保宕机后恢复 | 大数据平台运维：巡检、系统升级、故障处理、少量实施人天 | 外部实施商 | 3-4万的售后费用加少量实施工时 | 涉及星环大数据平台级别、大数据业务级别运维，分别由平台厂商和实施商进行运维
3 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 硬件租赁 | 服务器租赁 | 产品 | 1 | 40000 | 40000 | APP服务部署硬件 | 阿里云租用APP使用的应用服务器及数据库服务器 | 外部实施商 | - | 汉能人APP阿里云服务器租赁年费
4 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | tableau服务费 | 服务 | 1 | 25000 | 25000 | tableau产品使用许可 | tableau产品服务费，提供产品升级服务 | 外部实施商 | 产品费用的20% | 报表平台软件年度服务费用，每年为产品合同额的20%
5 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 专利费用 | / | 1 | 20000 | 20000 | 所开发产品专利申报 | APP、portal、数据模型等内容的专利申请 | 外部实施商 | - | 项目开发的APP、门户、算法等内容，采用户用薄膜发电主体，申请专利涉及到的费用
6 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 短信平台 | 服务 | 1 | 5500 | 5500 | APP短信验证平台 | APP短信验证码接口 | 外部实施商 | 10万条短信费用为5500，按需 | 汉能人APP用户注册短信验证费用，按条购买
7 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 和风天气 | 服务 | 1 | 2500 | 2500 | 天气服务 | 实时天气调取接口 | 外部实施商 | 年度费用2500，到期时间为2018年2月 | APP涉及到的天气数据应用，接口调用费用
8 | 汉能人 | 渠道事业部 | 维护项目 | 服务费用 | 开发者账户 | 服务 | 1 | 688 | 688 | IOS平台APP应用商店 | APP开发者账号 | 外部实施商 | 苹果官方年费价格：688元/年 | 汉能人APP的IOS开发者账户年费
9 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | APP | APP升级 | 产品 | 1 | 300000 | 300000 | 实现新增数据汇总和缴费等功能 | 汉能人APP升级：功能优化、BUG修正、数据汇总、缴费接口 | 外部实施商 |  | APP功能优化：BUG修正、数据整合、新功能
10 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 硬件 | 硬件扩容、服务器采购 | 产品 | 1 | 450000 | 450000 | 资源已用尽，需要新增 |  | 外部实施商 |  | 虚拟机扩容、物理机采购（数据展示平台）
11 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 数据算法 | 汉能人智能助手 | 服务 | 1 | 400000 | 400000 | 大数据应用，从数据方面实现主动运维 |  | 外部实施商 |  | 大数据算法优化、新功能开发
12 | 汉能人 | 渠道事业部 | 优化/新项目 | 采集器 | 采集器对接、协议对接 | 服务 | 6 | 50000 | 300000 | 采集器厂商接入 |  | 外部实施商 |  | 按厂家数量计算，每家5W，按5个厂家计算
13 | 汉能人 | - | 基础费用 | 日常 | 加班、餐费、交通、差旅、团建、会议 | - | 12 | 10000 | 120000 |  |  |  |  | 项目实施过程中所涉及到的日常费用，包含项目加班、餐费、交通、差旅、项目团队建设、参加相关会议等费用；
14 | 汉能人 | - | 基础费用 | 培训 | tableau、大数据、数据挖掘 | - | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 项目所涉及到的产品及相关领域的知识培训费用；
15 | 汉能人 | - | 基础费用 | 项目推广 | 差旅、材料 | - | 3 | 10000 | 30000 |  |  |  |  | 项目交付后，对客户的相关培训、操作手册编制等费用；
Total price: | [8 empty] | 2023688
16 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM2期维护项目 | CRM系统/CRM运维 |  |  | 0 | 面相渠道、大客户事业部，建立上市公司的供应链系统平台，CRM系统承接销售端的功能，对接SAPECC6.0系统 | 渠道经销商、产品、定价、销售规则、订单、发货、报装、结算、售后、备件、呼叫中心管理 大客户、商机、合同、物料、订单、发货、回款管理 | 信息管理中心
17 | CRM | 渠道销售事业部 |  |  | 能商网1期维护项目 | 能商网1期系统/能商网系统运维 |  |  | 0 | 面相渠道经销商，建立一套下单及报装门户系统. | 经销商自主下单、历史订单查询，报装结费，结费进度查询 | 信息管理中心
18 | CRM | 保密办/监察部 |  |  | CRM安全保密等级提升项目 | CRM系统安全保密等级提升 | 1 | 10000 | 10000 | 提升CRM系统安全保密等级，加强信息安全风险管控。 | 系统安全性升级，包括HTTPS安全协议转换，灾备，数据库加密等。 对用户的系统安全行为进行过程记录与监控，包括用户操作日志记录,分析及预警等。 | 信息管理中心/外部实施商 | HTTS证书购买 | 证书费用10000元/年
[7 empty] | 20 | 3000 | 60000 |  |  |  | HTTS协议转换 系统安全行为进行过程记录与监控 日志分析与预警 | 协议转换实施费 10人天 系统安全行为进行过程记录与监控 15人天 日志分析与预警 5人天
19 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM3期项目 | 新版CRM系统 | 60 | 3000 | 180000 | 结合SAP HAHA升级项目，渠道、大客户事业部的现有线上销售业务功能优化改进。 | 现有功能优化升级，大客户增加合同报价等功能，渠道增加差异订单 | 信息管理中心/外部实施商 | 新需求及接口60人天
[7 empty] | 1 | 200000 | 200000 |  |  | 信息管理中心/集团总部信息管理中心 | CRM/能商网开发\测试系统升级 CRM生产系统灾备升级 | CRM/能商网开发系统: 现有配置:CPU 8核 内存 16g 硬盘 150g 需求配置:CPU 12核 内存 32g 硬盘 250g CRM测试系统: 现有配置:CPU 4核 内存 16g 硬盘 100g 需求配置:CPU 12核 内存 32g 硬盘 250g 能商网测试系统现有配置: 现有配置:CPU 8核 内存 32g 硬盘 150g 需求配置:CPU 8核 内存 32g 硬盘 150g CRM生产系统现有配置: 应用服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 350g 数据库服务器:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g CRM生产系统需求配置: 应用服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 500g 数据库服务器_1:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g 数据库服务器_2:CPU 8核 内存 32g 硬盘 500g 报表服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 250g ADFS服务器:CPU 4核 内存 8g 硬盘 250g 文件管理服务器:CPU 8核 内存 16g 硬盘 250g
[7 empty] | 1 | 10000 | 10000 |  |  |  | CRM2期开发维护服务费 | 新功能开发、测试、上线加班餐费、交通费
20 | CRM | 渠道销售事业部 |  |  | 能商网2期项目 | 新版能商网 (Web\手机Wap\App)/ 新版能商网运维 | 5 | 2200 | 11000 | 改版能商网系统，产品展示定价功能增强，加入购物车、售后服务等功能，并适配PC，wap，App等 | 可针对分布式、汉瓦、移动能源经销商，优化产品列表、增加购物车功能，售后服务模块 | 信息管理中心/外部实施商 | Web/APP美工设计
[7 empty] | 10 | 3000 | 30000 |  |  |  | APP原生应用页面开发
[7 empty] | 10 | 3000 | 30000 |  |  |  | 新能商网WebApi接口开发
[7 empty] | 1 | 15000 | 15000 |  |  |  | 阿里云服务器 | 8核 16g
[7 empty] | 1 | 15688 | 15688 |  |  |  | 13 英寸 MacBook Pro 定制机 | 2.5GHz 双核第七代 Intel Core i7 处理器，Turbo Boost 最高可达 4.0GHz 16GB 2133MHz LPDDR3 内存 256GB 固态硬盘
[7 empty] | 1 | 2299 | 2299 |  |  |  | 安卓手机测试机 | 小米Note3
[7 empty] | 1 | 6688 | 6688 |  |  |  | 苹果手机测试机 | Apple iPhone 8 Plus
[7 empty] | 1 | 2668 | 2668 |  |  |  | 平板测试机 | Apple iPad 平板电脑 9.7英寸（32G WLAN版/A9 芯片/Retina显示屏/Touch ID）
[7 empty] | 1 | 20000 | 20000 |  |  |  | 能商网2期开发维护服务费 | 功能开发、测试、上线加班餐费、交通费
21 | CRM | 大客户销售事业部/渠道销售事业部 |  |  | CRM报表系统建设项目 | 新版报表门户/ 新版报表门户运维 | 1 | 832000 | 832000 | 面相渠道、大客户事业部，借助tableau构建销售端报表平台 | CRM系统报表功能 | 信息管理中心/外部实施商 | 新报表门户用户登录、权限认证开发 | 分开部署,采购2个destop设计工具32000,1个server800000,共计832000，硬件费用已合并到CRM硬件中
22 | CRM | 控股集团总部战略发展部/董事局办公室 |  |  | 控股产业园项目管理系统维护项目 | 产业园项目管理系统/产业园项目管理系统运维 |  |  | 0 | 面相控股集团对外合作事业部，建立产业园项目管理系统 | 产业园项目阶段管理，自动打分，统计分析 | 信息管理中心
23 | CRM | 电商事业部 |  |  | 电商中台管理系统 | 电商中台管理系统/电商中台管理系统运维 | 1 | 50000 | 50000 | 面相电商事业部建立订单处理中台系统，实现库存、下单、发货财务集中管理。 | 京东 天猫 汉能商城 微信商城 阿里中文 阿里英文 苏宁易购 亚马逊 国网商城 订单集中管理，经销商订单、收款管理，库存、发货、财务管理。 | 信息管理中心/外部实施商 | 电商ERP系统采购 | 软件采购+第一年服务费 50000元
[7 empty] | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | CRM SAP与中台系统集成开发 | 和汉能商城\CRM\SAP接口服务费100000元
Total price: | [8 empty] | 1575343
24 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期软件采购 | 系统用户 | 1 | 4040000 | 4040000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 软件
25 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期硬件采购 | 系统硬件 | 1 | 3000000 | 3000000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 硬件 | 生产Data Base: CPU：16核; 内存：64G;硬盘：700GB 生产APP:CPU：16核;内存：64G;硬盘：300GB 测试:CPU：16核;内存：64G;硬盘：500GB 开发:CPU：16核;内存：64G;硬盘：500GB
26 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期实施采购 | 实施服务 | 1 | 5620000 | 5620000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务 | 实现业务调研时的系统需求
27 | SAP S/4HANA一期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA一期系统实施 | 实施服务 | 1 | 140000 | 140000 | 实现试点事业部业务线线上操作 | 事业部*4 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
28 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期软件采购 | 系统用户 | 1 | 6000000 | 6000000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 软件
29 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期实施采购 | 系统硬件 | 1 | 9200000 | 9200000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 硬件
30 | SAP S/4HANA二期 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | SAP S/4HANA二期系统实施 | 实施服务 | 1 | 200000 | 200000 | 实现汉能薄膜发电下属事业部系统线上操作 | 事业部*10 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
31 | ECC 6.0 | 薄膜发电集团（北光投） |  |  | ECC 6.0运维 | 实施服务 | 1 | 20000 | 20000 | 优化系统功能 | 薄膜发电集团 | 信息中心/事业部关键用户/外部实施 | 服务
Total price: | [8 empty] | 28220000
| 全球应用产品研发总部PLM项目 | 全球应用产品研发总部 |  |  | A. PLM软件采购 | 软件产品 |  |  | 4350000 | 实现应用产品研发信息化，推动IPD流程变革的执行落地。 | 组织范围：全球应用产品研发总部 业务范围：IPD流程 项目范围：产品开发项目/技术研发项目/订单项目 |  | 435万元 | 1.创建用户：220 2.浏览用户：23 3.Teamcenter二次开发包 1 4.需求管理模块 30 5.项目管理模块 28 6.零部件分类管理模块 3 7.AltiumDesigner集成模块 15 8.Creo集成模块 15 9.AutoCAD集成模块 35 10.CATIA轻量化转换模块 1 11.Candence轻量化转换模块 1
[5 empty] | B.PLM系统配套硬件采购 | 硬件产品 |  |  | 1100000 |  |  |  | 110万元 | System x3850 X6 1台 IBM Storwize V7000 Disk Expansion Enclosure 1 台 博科B340 8Gb，24端口交换机 2台 Oracle WebLogic企业版 2套 VMWARE 虚拟化软件 4U
[5 empty] | C.PLM项目实施 | 咨询服务 |  |  | 2100000 |  |  | 信息中心2人：应用管理岗/系统维护岗；全球研发总部：7名 | 5人*6个月*20天/月*3500元/人天=210万 | 标准模块配置 定制开发： 功能实现：需求管理/问题管理/风险管理/变更管理/项目管理工作台/项目看板 系统集成：与SAP ERP集成/与MDG集成/与SVN集成/与BIM集成/与HOLA集成/与CRM集成/与OA集成/与邮件集成
[5 empty] | D1.内部费用（加班费+出租车费） | 加班费 |  |  | 72900 |  |  |  | 3人*9个月*20天/月*（35元餐费+100元出租车）=7.29万
| HIT事业部PLM项目 | HIT事业部 |  |  | A+B+C：投资规模 | 软硬咨询 |  |  | 2630000 | 研发信息化 | 组织范围：HIT事业部/双流研发中心/系统集成部/设计部 业务范围：产品研发 项目范围：产品开发项目/技术研发项目/订单项目 | 信息中心2人：应用管理岗/系统维护岗 | 763万元*60/174=263万元 | 研发代表用户数规模：60人
[5 empty] | D1.内部费用（加班费） | 加班费 |  |  | 48600 |  |  |  | 3人*6个月*20天/月*（35元餐费+100元出租车）=4.86万
[5 empty] | D2.内部费用（差旅） | 差旅费 |  |  | 39000 |  |  |  | 3人*2次*（4000元交通+2000元住宿+500元补助）=3.9万
Total price: | [8 empty] | 10340500

## 基本信息表
信息管理中心项目基本信息
项目大类 | NO. | 项目名称 | 项目简介 | 项目目标 | 用户部门 | 业务范围 | 组织范围 | 计划完成时间 | 信息管理中心 项目负责人 | 信息管理中心 项目参与人 | 用户部门 项目负责人 | 当前状态
PLM类 | 1 | 海外研发ECM实施 | 建立汉能KNOW HOW管控体系的知识管理平台 | 实现海外交付文档的安全可靠传输与协作，实现研发知识的有效收集与安全管理 | GSE/Alta/Miasole/Solibro 四家海外实验室 | 1. 建立SD-WAN； 2. 完成海外四家实验室的研发知识文档ECM管控； 3. 实现四家海外实验室研发数据在本地、云、总部三地同步和灾备。 | 汉能控股保密办、全球信息管理中心、海外实验室研发部门、海外实验室IT部门 | 2018.09 | 彭炎 | 康芳 | 待定 | 前期准备阶段
| 2 | 海外研发PLM实施 | 建立汉能KNOW HOW管控体系的研发过程管理平台 | 实现海外研发过程文档的安全可靠传输与协作，实现研发过程成果的有效收集与安全管理 | GSE/Alta/Miasole/Solibro 四家海外实验室 | 完成四家海外实验室的PLM 评估、方案设计与上线 | 汉能控股保密办、全球信息管理中心、海外实验室研发部门、海外实验室IT部门 | 2018.09 | 彭炎 | 康芳 | 待定 | 前期准备阶段
| 3 | 海外音视频系统建设 | 根据主席任务书要求需要建立海外远程音视频会议系统，以满足全球实时沟通的需要。 | 本项目份两阶段进行，第一阶段在2018年末建立可以满足与海外试点公司的全球实时沟通系统。
| 4 | 薄膜发电集团PLM项目一期 | 全球研发总部研发信息化建设，推动IPD流程变革的执行落地。 | 实现在线机电软一体化设计开发，项目计划驱动的任务与文档管控 | 全球研发中心部门 | 新产品开发/技术研发/订单项目 | 全球研发总部/北京研发中心 | 2018-09-30 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、张涛、林蔚、康芳 | 王艳霞 | 前期准备阶段
| 5 | HIT事业部PLM项目 | HIT事业部产品研发信息化建设 | 实现产品数据管理与在线一体化设计作业 | HIT事业部 | 装备研发项目 | HIT事业部 | 2018-10-30 | 彭炎/叶猛 | 林蔚、张涛、孙华岳、康芳 | 徐晓华/胡威 | 前期准备阶段
CRM类 | 6 | 薄膜发电集团CRM项目 | 同步SAP HAHA项目，对渠道、大客户事业部的现有系统功能进行优化提升。 | 实现渠道、大客户销售核心业务全覆盖 | 渠道销售事业部 大客户事业总部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 | 郭蕤 | 程凯/汪莹/王长江/李会敏/王迎来/喻蒲华 | 进行中
| 7 | 产业园项目管理CRM项目 | 搭建控股集团总部战略管理部对产业园项目过程管理进度跟踪平台 | 实现产业园项目执行过程管控 | 控股集团总部 |  | 控股集团总部战略管理部、对外合作部、董事局办公厅等 | 2018-12-31 | 张立强 |  | 付红/李露露 | 进行中
| 8 | 薄膜发电集团CRM报表系统建设项目 | 搭建渠道、大客户事业部销售业务可视化分析报表平台 | 实现CRM系统销售数据集中分析展示 | 渠道销售事业部 大客户事业总部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 | 郭蕤 | 程凯/王长江/李会敏/王迎来/ | 未开始
| 9 | 薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目 | 提升CRM系统的安全保密等级，加强信息安全风险管控。 | 实现系统安全等级提升，操作记录可追溯、可分析 | 保密办 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 大客户事业总部及所属部门 | 2018-12-31 | 张立强 |  | 高柱 | 未开始
| 10 | 电商事业部中台管理系统 | 搭建多平台汉能旗舰店的订单集中处理，库存、发货、财务管理的业务系统。 | 实现京东、天猫、汉能商城等9大平台订单、库存、发货、财务集中管理 | 电商事业部 |  | 电商事业部 | 2018-09-30 | 张立强 | 郭蕤 | 赵娜 | 刚启动
| 11 | 海外事业部CRM项目 | 搭建汉能海外事业部的CRM系统 | 实现海外公司客户、商机、合同订单全程关控 | 全球海外事业部 |  | 全球海外事业部总部及国家公司 | 2019-06-30 | 张立强 | 郭蕤 | 孟军伟 | 刚启动
| 12 | 渠道事业部能商网项目 | 建设新版能商网系统，含WEB、WAP、APP版本，支持分布式、汉瓦、移动能源经销商，优化产品展示，差异定价，加入购物车、售后服务等功能。 | 实现覆盖WEB、WAP、APP多端的新版能商网系统 | 渠道销售事业部 |  | 渠道销售事业部总部及所属省公司 | 2018-12-31 | 张立强/吴鹏 | 郭蕤 | 程凯/王长江/李会敏 | 进行中
汉能人 | 1 |  | 1.运维方面：建立汉能人项目专业运维和基础运维体系，从平台、接口服务、软件、专利等方面实现平台稳定运行； 2.优化迭代方面：优化APP部分功能，同时根据业务需求新增WIFI模式和收费等功能； 3.汉能人智能助手：应用大数据分析平台打造汉能人智能助手体系。 | 1.运维方面：实现系统安全可靠运行，保证系统全年无故障运行，提升客户满意度； 2.优化迭代方面：实现汉能人APP 2.0版本升级上线，解决现有APP出现的客户反馈问题，同时增加新的应用功能； 3.汉能人智能助手：通过数据应用实现对业务流程的管控、实现安装、售后、检修环节的便捷化与标准化，提升客户满意度。
SAP类 | 6 | SAP S/4HANA 一期试点项目 | 总部+试点，打通集团太阳能主营业务上下游链条，建立实施蓝图模板。 | 实现MDG/PS/MM/QM/PP/SD/FICO模块上线。 | 渠道销售事业部、大客户事业部、GSE事业部 | 事业部涵盖业务范围 | 北光投、江苏汉嘉、广东汉嘉、电力工程、系统集成、科技、盐城格莱宝 | 2018.06.30 | 彭炎 | 彭炎、叶猛、林蔚、王丽娟、张立强、毕晨、吴鹏 | 未定 | 前期准备阶段
| 7 | SAP S/4HANA 二期推广项目 | 标准实施蓝图模板推广覆盖全集团主营业务体系，实现全面财务业务一体化。 | 实现MDG/PS/MM/QM/PP/SD/FICO模块上线。 | 渠道销售事业部、HIT等事业部 | 事业部涵盖业务范围 | 未定 | 2018.12.31 | 彭炎 | 未定 | 未定 | 前期准备阶段
| 8 | SAP ECC6.0 运维项目 | 渠道、大客户SAP运维 | 运维 | 渠道、大客户 | 事业部涵盖业务范围 | 省公司、区域公司、平台公司、电力工程、系统集成、江苏汉嘉、广东汉嘉 | 2018.12.31 | 彭炎 | 彭炎、王丽娟、张立强、毕晨 | 各部门总监 | 进行中

## 里程碑
信息管理中心项目里程碑
项目大类 | 项目名称 |  | 里程碑 | 时间 | 状态事件 | 2017年 |  |  | 2018年 | [11 empty] | 变更1 |  |  | 变更2
[6 empty] | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 变更前时间 | 变更后时间 | 变更原因 | 变更前时间 | 变更后时间 | 变更原因
PLM类 | 海外研发ECM实施 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017.01 | 海外实验室调研启动
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018.01.19 | 采购申请及合同提交给采购部门
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018.01.31 | 采购部门完成谈判，合同正式签署
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018.02.01 | 实施商正式进场
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018.03.31 | 系统详细设计报告验收
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018.05.30 | 系统实施完成
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018.06.30 | 系统上线验收完成
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018.09.30 | 系统试运行完成，正式投入运营
| 海外研发PLM咨询 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017.12 | 海外实验室调研启动
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018.01 | 采购申请及合同提交给采购部门
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018.01.31 | 采购部门完成谈判，合同正式签署
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018.02.01 | 实施商正式进场
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018.04.31 | 系统详细评估与设计方案验收
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018.08.30 | 系统实施完成
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018.09.30 | 系统上线验收完成
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018.12.30 | 系统试运行完成，正式投入运营
海外音视频系统建设
| 薄膜发电集团PLM项目 |  | M1:启动内部调研需求 | 2017-10-30
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2017-12-30 | [16 empty] | 2017-11-30 | 2017-12-30 | 采购申请延期耽误
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-02-05 | [16 empty] | 2017-12-30 | 2018-01-30 | 采购申请审批延期耽误 | 2018-01-30 | 2018-02-05 | 原计划1月底完成采购合同，进程延迟
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018-02-08 | [16 empty] | 2018-01-01 | 2018-02-01 |  | 2018-02-01 | 2018-02-08 | 原计划1月底完成采购合同，进程延迟
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-03-31
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-05-31 | [16 empty] | 2018年3月30 | 2018-05-31
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-06-30
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
| HIT事业部PLM项目 |  | M1:启动内部调研需求 | 2018-01-15
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018-03-15
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-03-31
|  |  | M4:实施项目正式启动 | 2018-04-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-04-30
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-06-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-07-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-10-31
CRM类 | 薄膜发电集团CRM项目 | 渠道分布式回款 | M1:启动内部需求调研 | 2017-06-15
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2017-11-17
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-01
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-01-31
|  | 渠道分布式售后备件销售 | M1:启动内部需求调研 | 2017-04-26
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-18
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-02-09
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-03-31
|  | 渠道转货款(一阶段CRM导入) | M1:启动内部需求调研 | 2018-01-09
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-23
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-02-28
渠道转货款(二阶段CRM/SAP线上自动化)
产业园项目管理CRM项目
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目
| 电商事业部中台管理系统 |  | M1:启动内部需求调研 | 2017-11-08
|  |  | M2:完成采购技术文档 | 2018-02-09
|  |  | M3:完成项目合同签署 | 2018-03-31
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-04-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-04-16
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-04-23
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-04-30
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-05-31
| 海外事业部CRM项目 |  | M1:启动内部需求调研 | 2018-01-09
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-01-16
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-01-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-01-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018/2/29
| 渠道事业部能商网项目 | PC版 | M1:启动内部需求调研 | 2017-12-31
|  |  | M4:实施项目，正式启动 | 2018-01-01
|  |  | M5:完成系统详细设计 | 2018-01-18
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-05-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-05-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-06-30
|  | WAP版 | M4:实施项目，正式启动 | 2018-06-01
|  | WAP版 | M5:完成系统详细设计 | 2018-06-15
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-08-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-08-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
|  | 微信 | M4:实施项目，正式启动 | 2018-06-01
|  | WAP版 | M5:完成系统详细设计 | 2018-06-15
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-08-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-08-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2018-09-30
|  | APP | M4:实施项目，正式启动 | 2018-10-08
|  |  | M6:完成上线准备工作 | 2018-12-30
|  |  | M7:完成系统上线切换 | 2018-12-31
|  |  | M8:完成系统的试运行 | 2019-01-31
SAP类 | SAP S/4HANA 一期试点项目 |  |  |  | 已启动，供应商未确认，合同审批未启动，
| SAP S/4HANA 二期推广项目 |  |  |  | 未启动
| SAP SF项目 |  |  |  | 已进场，尚未支付款项，合同审批流程中
Note on J28: sunhuayue(孙华岳):绿色代表项目在里程碑时间点正常完成
Note on R29: sunhuayue(孙华岳):绿色代表项目在里程碑时间点正常完成
Note on W30: sunhuayue(孙华岳):黄色代表项目在里程碑时间节点前完成有风险

## 问题跟踪
信息管理中心项目问题跟踪
项目大类 | 项目名称 | NO. | 问题属性 | 问题描述 | 提出人 | 提出时间 | 部门决议 | 落实责任人 | 计划完成时间 | 当前状态 | 问题关闭时间 | 1月第1周 （ 1/15 -1/19） | 1月第2周 （ 1/15 -1/20） | 1月第3周 （ 1/15 -1/21）
| 薄膜发电集团CRM项目 | 1
2
3
4
产业园项目管理CRM项目
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
已关闭
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目
电商事业部中台管理系统
| 海外事业部CRM项目 | 1 | 人员配置 | 电商中台系统项目、报表系统建设项目与CRM无关，需从CRM包里出去并指派其他人负责
|  | 2 | 人员配置 | 能商网项目也独立于CRM项目包，如不属于总部管辖，申请转入到渠道事业部管理
|  | 3 | 范围变化 | 电商采购相关文档已经编写完毕，如何推进后续采购合同流程
渠道事业部能商网项目

## PLM周报
PLM周计划汇报
PLM项目 | 1月第二周 1/08 -1/12 | [11 empty] | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 3月第1周 2/26 -3/09
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
海外研发ECM实施 | 1 | 采购合同商议及采购申请准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 正在进行中 | 进行中，schedule is tight | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交给采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交给采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 | 已完成 |  | 1 | 海外调研 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.26 | 1 | 统筹项目启动会准备工作。（确定海外出席人员、发邀请函、沟通费用 etc.） | 彭炎 | 康芳 | 2018.02.26 | 已完成 | 1 | 安排实施商进场 | 彭炎 | 康芳 | 2018.03.09
| 2 | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.18 |  | 进行中 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19 | 已完成 |  | 2 | 安排乙方项目组人员面试 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.27 | 2 | 确认海外ECM硬件需求，整理硬件清单并发给海外 | 彭炎 | 康芳 | 2018.02.11 | 已完成 | 2 | 完成采购SD-WAN\DLP 软件采购 | 康芳 | 彭炎 | 2018.03.15
| 3 | [6 empty] | 3 | 海外调研准备 | 康芳 |  | 2018.01.19 | 3 | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.19 | 已完成 |  | 3 | 督促完成采购谈判 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.28 | 3 | 完成主合同签字盖章。 | 彭炎 | 康芳 | 2018.2.14 | 已完成 | 3 | 发起海外拨款，跟进海外ECM采购进展 | 康芳 | 康芳 | 2018.03.15
[25 empty] | 4 | 统筹项目启动会安排，确认细节。 | 彭炎 | 康芳 | 2018.02.23 | 已完成 | 4 | 公有云采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.03.15
[25 empty] | 5 | 发起SD-WAN\DLP软件采购申情 | 康芳 | 彭炎 | 2018.02.14 | 已完成 | 5 | 补充德国ECM软件、实施合同 | 康芳 | 康芳 | 2018.03.16
[25 empty] | 6 | 跟进海外采购进展 | 康芳 | 康芳 | 2018.03.15 |  | 6 | 海外调研、项目启动会财务报销 | 康芳 | 康芳 | 2018.03.09
[25 empty] | 7 | 公有云采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.03.15
| 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4 | 合同签署前期准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.29 | 8 | 项目财务借款 | 林蔚 |  | 2018.02.14 | 已完成
海外研发PLM实施 |  | 采购合同商议及采购申请准备 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19 |  | 进行中，schedule is tight | 1 | 采购申请及合同准备完成，提交采购 | 彭炎 | 康芳 | 2018.01.19
|  | 海外调研准备 | 康芳 | / | 2018.01.18 |  | 进行中 | 2 | 落实项目组关键用户方项目经理 | 高柱 | 康芳 | 2018.01.19
[8 empty] | 3 | 海外调研准备 | 康芳 |  | 2018.01.19
海外音视频系统建设
薄膜发电集团PLM项目 | 1 | 与SAP相关人员召开PLM概要设计对接会 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-11 | 已完成 | 对接会正常召开，后期针对各个专题会安排时间详细讨论 | 1 | 与研发PLM小组进行概要设计2.0版本讨论会 | 叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-17 | 1 | 确认了招标文件与招标计划 | 彭炎/叶猛 | / | 2018-01-16 | 已完成 | 已完成招标文件与招标计划 | 1 | 周二与全球研发总部进行PLM解决方案概要设计2.0版更新讨论 | 叶猛 | 孙华岳、林蔚 | 2018-01-23 | 1 | 合同起草准备和SOW提交 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-31 | 已完成 | 1 | 项目双方团队对接 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-02-14
[13 empty] | 2 | 确认了PLM与SAP接口对接方案 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-17 | 已完成 | 已与研发确认了PLM与SAP接口对接方案初稿 | [5 empty] | 2 | 项目实施商进场准备 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-31 | 已完成 | 2 | 概要设计深入讨论交流 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-02-14
[25 empty] | 3 | [5 empty] | 3 | SOW讨论 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-03-30
[31 empty] | 4 | 搜集研发设计工具软件报价 | 叶猛 | 孙华岳 | 2018-03-09
HIT事业部PLM项目 | 1 | 与企业管理部门进行项目启动会前的沟通与协调工作 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-12 | 已完成 | 与企业管理相关人员进行沟通，项目启动会于下周召开 | 1 | 召开HIT事业部PLM项目启动会 | 叶猛 | 孙华岳、康芳 | 2018-01-18 | 1 | 与企业管理部门沟通确定对接会的相关事宜 | 彭炎/叶猛 | 孙华岳 | 2018-01-17 | 已完成 | 与企业管理相关人员进行沟通，下周四去HIT进行项目对接会交流 | 1 | 周四与HIT事业部召开PLM项目启动前对接会 | 叶猛 | 林蔚、孙华岳 | 2018-01-25 | 1 | PLM实施商交流文件准备 | 叶猛、林蔚 | 孙华岳 | 2018-03-02 | 已完成 | 1 | 与PLM供应商通力初步沟通 | 叶猛、林蔚 | 孙华岳 | 2018-03-05
[13 empty] | 2 | 确定HIT,PLM项目信息管理中心内部相关组织和内部培训 | 叶猛 | 孙华岳、林蔚 | 2018-01-18 | 已完成 | 本周四下午已确定内部相关人员并对相关人员进行了培训 | 2 |  |  |  |  | 2 | 招标合同文件准备 | 叶猛、林蔚 | 孙华岳 | 2018-03-15 | 正在进行中 | 2 | 招标合同文件准备 | 叶猛、林蔚 | 孙华岳 | 2018-03-15
[9 empty] | PLM需求调研对接 | [15 empty] | 3
4
5

## CRM周报
CRM周计划汇报
CRM项目 | 1月第二周 1/8 -1/12 | [11 empty] | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第4周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 2月第4周 2/26 -3/2
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
薄膜发电集团CRM项目 | 1 | 完成大客户事业部4个报表开发工作 | 张立强 | 王迎来 | 2018-01-12 | 已完成 | 开发完毕提交用户测试 | 1 | 完成渠道售后备件销售CRM功能开发 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-16 | 1 | 完成渠道售后备件销售CRM功能测试 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-17 | 已完成 | 1、完成渠道售后备件销售开发测试 2、完成渠道售后备件销售系统集成测试 | 1 | 西门子售后系统功能演示交流会 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-01-16 | 1 | 售后备件销售功能调整开发测试 | 张立强 | 郭蕤 |  | 已完成 | 1 | 大客户报表4开发 | 张立强 |  | 2018-02-03 | 1 | 完成渠道事业部非现金业务一阶段需求调研、设计、开发、测试及上线 | 张立强 |  | 2018-02-01 | 已完成 | 1 | 完成渠道售后备件销售功能调调整及用户测试 | 张立强 | 王长江 | 2018-02-09 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 1 |  |  |  |  | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-07 | 进行中 | 1 | 渠道售后备件销售功能调调整开发 | 张立强 |  | 2018-03-07
| 2 | 渠道回款上线后问题沟通及后续上线工作交流会 | 张立强 | 王燕/郭蕤/吴新华/ | 2018-01-08 | 已完成 | 确定后续工作内容及工作计划 | 2 | 完成渠道售后备件销售CRM功能内部测试 | 张立强 | 协调测试人员 | 2018-01-17 | 2 | 售后备件销售系统功能演示汇报 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-18 | 已完成 | 1、向渠道售后部门领导及同事演示CRM售后备件销售系统功能 2、系统问题及改进需求收集 | 2 | 售后备件销售功能调整 | 张立强 |  | 2018-01-24 | 2 | 配合集团AA级流程建设-CRM项目需求调研 |  |  |  | 已完成 | 2 | 渠道转款功能CRM导入功能上线 | 张立强 | 王燕\石素丽\郭蕤 | 2018-01-31 | 2 | 完成渠道事业部非现金业务一阶段上线支持 | 张立强 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 2 | 完成渠道事业部江苏汉嘉、广东汉嘉合同及现金业务回款功能上线 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统需求调研、方案设计 | 张立强 |  | 2018-02-08 | 已完成 | 2 |  |  |  |  | 2 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16 | 已完成 | 2 | 渠道售后备件销售功能调调整用户测试 | 张立强 |  | 2018-03-16
| 3 | 渠道项目商上线后历史数据处理 | 张立强 | 王莹/各省公司商务 | 2018-01-12 | 进行中 | 完成河北、江西、广东省历史数据处理 | 3 | 售后备件销售CRM售后部门系统功能演示 | 张立强 | 张海瑞/王长江/李会敏/郭蕤 | 2018-01-19 | 3 | 大客户报表用户测试 | 张立强 | 王迎来/裴君 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、用户反馈问题修改并再次提交测试 | 3 | 组织售后用户对售后备件功能进行测试 | 张立强 | 售后部门用户 | 2018-01-26 | 3 | 渠道转款功能需求沟通及系统功能设计 | 张立强/郭蕤 | 石素丽 |  | 已完成 | 3 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试上线 | 张立强 | 王燕\石素丽\郭蕤 | 2018-01-31 | 3 | 系统Bug处理 | 张立强 |  |  |  | 3 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统需求沟通 | 张立强 | 王燕、郭蕤、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 3 | 完成大客户售后服务工单系统功能调整 | 张立强 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 3 |  |  |  |  | 3 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23 | 进行中 | 3 | 渠道事业部非现金业务二阶段系统开发 | 张立强 |  | 2018-03-16
[13 empty] | 4 | 渠道转款业务CRM上线 | 张立强/郭蕤 | 渠道财务 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、与渠道财务进行业务需求调研 2、确定系统功能上线计划 3、明确CRM导入模板 | 4 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 4 | 汉瓦售后需求二次沟通 | 张立强/郭蕤 | 刘文达\陈晓青\朱克伟 |  | 已完成 | 4 | 大客户售后备件功能调整开发测试上线 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-31 | 4 | 系统日常运维 | 张立强 |  |  |  | 4 | 系统日常运维 |  |  |  | 4 | 大客户销售管理台帐报表需求收集 | 张立强 |  | 2018-02-08 | 已完成 | 4 |  |  |  |  | 4 | 系统日常运维 | 张立强 |  |  |  | 4 | 400售后需求开发 | 张立强 |  | 2018-03-23
[13 empty] | 5 | 汉瓦安装、售后业务系统上线需求收集 | 张立强/郭蕤 | 陈晓青、朱克伟 | 2018-01-19 | 已完成 | 1、现有汉瓦安装售后业务流程确认 | 5 | 渠道合同下单系统方案确定 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-24 | 5 | 大客户报表问题修复 | 张立强 | 裴君 |  | 已完成 | 4 | 系统Bug处理 | 张立强 | [13 empty] | 5 | 系统日常运维 | 张立强 | [14 empty] | 5 | 系统日常运维
[13 empty] | 6 | 系统日常运维 | 张立强 | 毕晨 |  |  | 1、完成大客户合同新增字段 2、调整售后工单服务进度管理功能 3、渠道回款功能优化 4、配合户用CO定制四件套新产品上线 | [5 empty] | 6 | 汉瓦、汉嘉回款功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-30 | 延期 | 5 | 系统日常运维 | 张立强
[13 empty] | 7 | CRM、SAP通过企业总线集成技术可行性评估 | 林蔚 | 张立强/郭蕤/伊士格 | 2018-01-31 | 进行中 | [6 empty] | 7 | 系统Bug处理 1、POS回款同步问题修复 2、区域公司项目款同步问题修复 | 张立强 | 郭蕤 |  | 已完成
| 4 | 渠道业务拓展部CRM项目商/合同/回款业务上线 | 张立强 | 毕晨/焦阳/张颖/刘秀 |  | 已完成 | 完成渠道业务拓展部CRM系统上 | 4 | 完成大客户事业部4个报表用户测试及问题修改 | 张立强 | 王迎来 | 2018-01-19 | 8 | 推动CRM全球化项目启动 | 张立强 | 天正公司 | 2018-01-31 | 进行中 | 1、与天正公司沟通技术可行性 2、确定后续解决方案交流时间 | [5 empty] | 8 | 系统日常运维 1、移动能源大客户六部新用户开通及现有用户部门权限调整 2、移动能源大客户七部及用户开通 3、大客户总部部分人员权限调整 4、华东、华中公司回款功能技术支持 | 张立强 |  |  | 已完成 | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4
产业园项目管理CRM项目 | 1 | 产业园项目价值模型表开发测试上线 | 张立强 | 林珊竹/方昱璇 | 2018-01-09 | 已完成 | 完成报表开发测试上线 | [5 empty] | 1 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 系统日常运维 | 1 | 系统日常运维 |  |  |  | 1 | 系统日常运维 |  |  |  |  | 1 | 系统日常运维 | [25 empty] | 1 | 报表系统异常问题解决 | 张立强 |  | 2018-03-06 | 已完成
| 2 | 产业园项目价值模型表调整_开发测试上线 | 张立强 | 林珊竹/方昱璇 | 2018-01-12 | 调整 | 完成需求变更后功能调整上线
薄膜发电集团CRM报表系统建设项目
薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目 | [12 empty] | 1 | 推动18年CRM运维服务合同签署 | 张立强 | 董先 | 2018-02-28 | 进行中 | 与天正公司项目负责人，催促提交待签署的合同附件 | [38 empty] | 1 | 系统管理员定期调整密码策略开发 | 张立强 |  | 2018-03-02 | 已完成 | 1 | 系统管理员定期调整密码策略测试 | 张立强 |  | 2018-03-16
电商事业部中台管理系统 | 1 | E店宝汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-10 | 已完成 | 完成对E店宝产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 1 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | SAP汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-18 | 已完成 | 完成对SAP产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 1 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | 完成5家公司产品功能\价格对比文档，并提交业务部门，待完成业务意见反馈后提交公司采购部门 | 张立强 | 5家公司销售 | 2018-01-26 | 已完成 | 1 | 完成需求规格说明编写 | 张立强 | 赵娜 | 2018-02-02 | 1 | 完成需求规格说明编写并提交用户部门确认 | 张立强 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 1 | 整理电商中台OMS系统的采购相关文档并提交采购部门 | 张立强 | 请领导指派新人管理此项目 | 2018-03-31
| 2 | 旺店通汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-10 | 已完成 | 完成对旺店通产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 2 | 就电商中台系统未来架构进行设计 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 2 | 向厂商收集待确认问题 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 进行中 | 收集到万里牛公司反馈待确认问题的解决方案 | 2 | 对5家公司进行业务和技术评估 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | [6 empty] | 2 | 完成5家公司产品功能\价格、业务评价，汇总需求规格书提交公司采购部门 | 张立强 | 赵娜 | 2018-02-09
| 3 | 管易云汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-11 | 已完成 | 完成对管易云产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估 | 3 | 开始需求规格说明书编写 | 张立强 | 赵娜 | 2018-01-31 | [7 empty] | 3 | 开始编写电商OMS需求说明书 | 张立强 | 赵娜 | 2018-01-31
| 4 | 万里牛汉能解决方案交流 | 张立强/赵娜 | 电商事业部业务干系人/信息管理中心SAP团队 | 2018-01-11 | 已完成 | 完成对万里牛产品功能就汉能电商ERP需求进行业务和技术评估
海外事业部CRM项目 | 1 | 系统需求调研 | 张立强/郭蕤 | 林蔚/王丽娟 | 2018-01-09 | 已完成 | 与海外事业部初步沟通系统需求,进行现有系统功能进行现场演示 |  | 待需求正式出来之后再次沟通 | 张立强 | 郭蕤 |  | 1 | CRM系统功能试用 | 张立强 | 杜威 | 2018-01-17 | 已完成 | 1、提供CRM测试系统培训账号,协助其进行系统全功能的试用 | 1 | CRM系统翻译导入 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 1 | 导出翻译模板并筛选翻译的范围并发送业务部门进行翻译 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-22 | 已完成 | 1 | 客户模块个性化功能开发测试 | 张立强 |  | 2018-01-30 | 1 | 完成海外事业部销售管理CRM系统上线 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-31 | 已完成 | 1 | 上线试运行问题收集与修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-28 | 1 | 美国用户无法填报客户问题修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-07 | 已完成 | [5 empty] | 1 | 系统运维支持 | 张立强 |  |  |  | 1 | 系统运维支持 | 张立强
| 2 | 提供系统操作说明文档 | 张立强/郭蕤/林蔚 |  | 2018-01-09 | 已完成 | 邮件发出 | [5 empty] | 2 | 形成项目计划 | 张立强 | 孟军伟 |  | 已完成 | 1、与事业部项目对接人确定海外事业部后续项目上线工作事宜 | 2 | 系统功能准备 | 张立强 |  | 2018-01-26 | 2 | 与海外事业部财经部曹总就CRM系统功能需求沟通 | 张立强 | 孟军伟、杜威、财经部曹总 | 2018-01-23 | 已完成 | 2 | 用户测试 | 张立强 |  | 2018-01-31 | 2 | 完成海外事业部销售管理上线组织搭建及用户角色及审批权限配置 | 毕晨 | 张立强 | 2018-01-31 | 已完成 | [5 empty] | 2 | 系统运维支持 | 张立强
[13 empty] | 3 | CRM英文版翻译 | 张立强 | 天正公司/杜威 |  | 进行中 | 1、协调天正人员上门安装配置CRM英语版 2、准备英文版系统数据,发给海外事业部进行翻译 | 3 | 海外事业部系统功能内部测试 | 张立强 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 3 | 收集并整理翻译文件，导入系统 | 张立强 | 杜威 | 2018-01-26 | 已完成 | 3 | 系统功能上线 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-01-31 | 3 | 上线试运行问题收集与修复 | 张立强 | 孟军伟、杜威 | 2018-02-28 | 进行中
[13 empty] | 4 | 海外事业部上线用户权限准备 | 张立强 | 杜威 |  |  | 发送海外事业部CRM用户权限申请表 | 4 | 海外事业部上线培训准备 | 张立强 |  |  | 4 | 沟通客户管理模块的个性化需求 | 张立强 | 孟军伟 | 2018-01-25 | 已完成 | 4 | 用户权限开通 | 毕晨 |  | 2018-01-31
渠道事业部能商网项目 | 1 | 完成能商网原型调整 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-12 | 已完成 |  | 1 | 完成能商网原型售后部门用户确认 | 张立强 | 张海瑞/王长江/李会敏/郭蕤/吴鹏 | 2018-01-19 | 1 | 能商网原型修改完善 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-18 | 已完成 | 根据对流程的梳理和展示内容的讨论，对原型进行了完善 | 1 | 部分能商网静态页面（产品详情、购物车、订单确认页、成功添加到购物车、采购订单详情、采购订单产品明细、报装订单详情、我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-01-26 | 1 | 部分能商网静态页面（产品详情、购物车、订单确认页、成功添加到购物车、采购订单详情、采购订单产品明细、报装订单详情、我的资料、修改资料、账户安全、地址管理、消息中心、修改密码、手机验证、修改手机、售后工单详情、核销旧件）（注：不同颜色代表不同天完成） | 吴鹏 |  | 1.26 | 已完成 | 1、 | 剩余静态页面（登录、忘记密码、绑定微信） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 1、 | 剩余静态页面（登录、忘记密码、绑定微信、404、500） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 1、 | 本地mock数据进行功能开发（修改密码、修改邮箱、绑定手机、修改手机、绑定微信、地址管理、消息中心、产品列表、订单查询） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发（修改密码、修改邮箱、绑定手机、修改手机、绑定微信、地址管理、消息中心、产品列表、订单查询） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发（产品详情、创建订单） | 吴鹏 |  | 2018-02-09 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31 | 进行中 | 1、 | 静态页面开发及mock本地开发 | 吴鹏 |  | 2018-03-31
| 2 | 完成能商网售后部分原型设计 | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-12 | 已完成 | [6 empty] | 2 | 完成部分能商网静态页面（我的首页、产品列表、订单查询、安装登记、进度查询、报装库存、售后工单、备件库存） | 吴鹏 | 张立强 | 2018-01-19 | 已完成 | 本周完成了部分静态页面，并搭建了项目部分组件 | 2 | 填充组件库 | 吴鹏 |  | 2018-01-26 | 2 | 组件库填充 | 吴鹏 |  | 1.26 | 已完成 | 2、 | 本地mock数据进行功能开发（登录、忘记密码、我的首页，我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 2、 | 本地mock数据进行功能开发（登录、忘记密码、我的首页，我的资料、修改资料） | 吴鹏 |  | 2018-02-02 | 已完成 | 2、 | 接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-02-09 | 2、 | 完成能商网2期接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 | 2018-02-08 | 已完成 | [11 empty] | 2 | 完成能商网2期接口方案设计 | 张立强 | 吴鹏 伊士格 | 2018-03-09
[13 empty] | 3 | 能商网原型售后部门用户确认 | 张立强/吴鹏 | 郭蕤 | 2018-01-12 | 已完成 | 1、向渠道售后部门领导及同事演示能商网原型 2、用户问题收集

## SAP周报
SAP周计划汇报
SAP项目 | 1月第四周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第4周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 2月第1周 2/5-2/9 | [10 empty] | 2月第4周 2/26-3/2
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
SAP S/4HANA 一期试点项目-GSE | 1 | 熟悉GSE业务现状 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-19 | 已完成 | 了解了GSE采购、销售业务现状，明确了各部对接人 | 1 | GSE需求调研方式讨论 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 1 | GSE需求调研方式讨论 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 已完成 | 1 | 与GSE刘远宏总沟通 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-02 | 1 | 与GSE刘远宏总沟通 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-02 | 已完成 | 1 | 与GSE同事沟通需求 | 林蔚 |  | 2018-02-09 | 1 | 与GSE同事沟通需求 | 林蔚 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 1 | 熟悉电力工程公司物料采购收货业务流程 | 林蔚 |  | 2018-02-14 | 1 | 系统宣贯及调研（MM/QM） | 林蔚 |  | 2018-03-02 | 已完成 | 1 | 系统业务调研（MM/QM） | 林蔚 | 系统建设关键用户、内部顾问 | 2018-03-09
| 2 | 与控股内部顾问沟通GSE业务现状 | 林蔚 | 控股内部顾问 | 2018-01-19 | 已完成 | 了解了GSE采购、销售业务现状，明确了各部对接人 | 2 | SAP S/4HANA调研梳理会议 | 郭蕤 | 控股内部顾问、林蔚、王丽娟 | 2018-02-13 | 2 | SAP S/4HANA调研梳理会议 | 郭蕤 | 控股内部顾问、林蔚、王丽娟 | 2018-02-13 | 调整 | 2 | 至酒仙桥与GSE同事沟通 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 2 | 至酒仙桥与GSE同事沟通 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 已完成 | 2 | 熟悉薄膜发电STO采购业务流程 | 林蔚 |  | 2018-02-09 | 2 | 熟悉薄膜发电STO采购业务流程 | 林蔚 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 2 | 熟悉电力工程公司物料退货收货流程 | 林蔚 |  | 2018-02-14
| 3 | GSE调研资料准备 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 刚启动 | 制定GSE基本调研表 | 3 | GSE基本调研表制定 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 3 | GSE基本调研表制定 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 已完成 | 3 | 熟悉薄膜发电STO采购业务流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 3 | SAP S/4HANA调研梳理会议 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、刘斌、林蔚 | 2018-02-09 | 已完成 | 3 | 熟悉薄膜发电户用物料交货流程 | 林蔚 |  |  | 3 | 熟悉薄膜发电户用物料交货流程 | 林蔚 |  | 2018-02-09 | 已完成 | 3 | 熟悉电力工程公司开票流程 | 林蔚 |  | 2018-02-14
| 4 | 熟悉薄膜发电物料管理流程 | 林蔚 | 郭蕤、王丽娟 | 2018-01-19 | 已完成 | 了解了薄膜发电集团物料编码规则及物料维护流程 | 4 | 熟悉薄膜发电采购业务流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-13 | 4 | 熟悉电力工程公司合同维护流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 已完成 | 4 | 熟悉薄膜发电户用销售交货业务流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 4 | 参加SAP系统MRP培训 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 已完成
| 5 | 熟悉薄膜发电BOM管理流程 | 林蔚 | 郭蕤、王丽娟 | 2018-01-19 | 已完成 | 了解了薄膜发电集团BOM维护流程 | 5 | 熟悉薄膜发电销售业务流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-13 | 5 | 熟悉电力工程公司销售下单流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-01-26 | 已完成 | 5 | SAP与CRM集成接口测试 | 张立强 | 林蔚、张华岳 | 2018-02-09 | 5 | 熟悉薄膜发电户用销售交货业务流程 | 林蔚 | 郭蕤 | 2018-02-09 | 已完成
| 6 | 熟悉SAP与CRM集成业务及接口 | 林蔚 | 郭蕤、张立强 | 2018-01-19 | 刚启动 | 了解了SAP与CRM现有集成接口 | 6 | 熟悉SAP与CRM集成业务及接口 | 林蔚 | 郭蕤、张立强 | 2018-02-13 | 6 | 熟悉SAP与CRM集成业务及接口 | 林蔚 | 郭蕤、张立强 | 2018-01-26 | 已完成
| 7 | 参与各省销售订单岗开通库存查看权限讨论 | 郭蕤 | 王丽娟、林蔚 | 2018-01-19 | 已完成 | 了解销售业务现状 | 7 | CRM新功能系统测试 | 张立强 | 林蔚、张华岳 | 2018-01-26 | 7 | CRM新功能系统测试 | 张立强 | 林蔚、张华岳 | 2018-01-26 | 调整
| 8 | 参与电商OMS系统方案沟通会 | 张立强 | 郭蕤、王丽娟、林蔚 | 2018-01-19 | 已完成 | 完成电商OMS系统方案沟通会，了解电商业务现状
SAP S/4HANA 一期试点项目-MDG | [45 empty] | 1 | 系统宣贯及调研（MDG） | 王丽娟 | 系统建设关键用户、内部顾问 | 2018-03-02 | 其他 | 1 | 系统业务调研（MDG） | 王丽娟 | 系统建设关键用户、内部顾问 | 2018-03-09
SAP S/4HANA 一期试点项目-SAP | 1 | SAP与PLM接口确认 | 郭蕤 |  | 2018-01-18 | 已完成 | 完成PLM与SAP对接内容内部沟通 |  | 未开启 |  |  |  |  | 未开启 | [5 empty] | 未开启 |  |  |  |  | 未开启 | [5 empty] | 未开启 |  |  |  |  | 未开启 | [5 empty] | 未开启 |  |  |  | 1 | 系统宣贯及调研（MM/QM） | 郭蕤 | 系统建设关键用户、内部顾问 | 2018-03-02 | 其他 | 3 | 系统业务调研（MM/QM） | 郭蕤 | 系统建设关键用户、内部顾问 | 2018-03-09
SAP S/4HANA 二期推广项目 | 1 | 未开启 |  |  |  | 其他 | [6 empty] | 1 | 未开启 |  |  |  | 其他 | 1 | 未开启 |  |  |  | 1 | 未开启 |  |  |  | 其他 | 1 | 未开启 |  |  |  | 1 | 未开启 |  |  |  | 其他 | 1 | 未开启 |  |  |  | 1 | 未开启 |  |  |  | 其他 | 1 | 未开启
ESB项目 | 1 | 完成与ESB实施商伊仕格初步沟通 | 林蔚 | 张立强、郭蕤 | 2018-01-19 | 已完成 | 完成与ESB实施商伊仕格初步沟通，待实施商提供伊仕格与SAP PO产品对比 | 1 | 与ESB实施商伊仕格二次沟通 | 林蔚 | 张立强、郭蕤 | 2018-02-13
SAP ECC6.0 运维项目/主数据-物料 | 1 | 与大客户事业部、控股MM顾问讨论沟通华侨城项目委外加工业务，确定委外加工物料处理方案 | 王丽娟 | 王姣姣、刘丽娜、郭蕤 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 处理并沟通分布式大客户四部新密市光伏农业项目物料需求 | 王丽娟 | 刘若 | 2018-01-23 | 已完成 | [5 empty] | 1 | 处理物流部销售订单库存无法发货问题 | 王丽娟 | 张金梅 | 2018-01-29 | 已完成 |  | 物料主数据标准化 | 刘丽娜 | 郭建伟、闫建、李育峰、陈文华、柴小强、王丽娟等 | 2018-02-28 | 1 | SAP物料主数/BOM主数据维护 | 王丽娟 | 郭月娇、王姣姣等 | 2018-02-09 | 已完成 | 1 | SAP物料主数/BOM主数据维护 | 王丽娟 |  |  | 1 | SAP物料主数/BOM主数据维护 | 王丽娟 | 郭月娇、王姣姣等 | 2018-03-02 | 已完成 | 1 | SAP物料主数/BOM主数据维护 | 王丽娟
| 2 | 参加江苏正光新增汉瓦挂接件会议，与生产部、销售管理部沟通挂接件零配件销售需求 | 王丽娟 | 卢红宴、魏俊云、汪滢 | 2018-01-18 | 其他 | [6 empty] | 2 | 协调沟通大客户事业部华侨城委外PO问题 | 王丽娟 | 王姣姣 | 2018-01-25 | 其他 | [5 empty] | 2 | 处理山东省公司订单缺失支架套装问题 | 王丽娟 | 徐霜霜 | 2018-01-29 | 已完成 | [5 empty] | 2 | SAP基本运维 | 王丽娟 | 田东倩、汪滢、史年娟等 | 2018-02-09 | 已完成 | 2 | SAP基本运维 | 王丽娟 | 田东倩、汪滢、史年娟等
| 3 | 与武进基地、江苏汉嘉、广东河源沟通三方重复芯片物料问题以及未清单据，确定处理方案并 | 王丽娟 | 孔国进、孔甲文、黄永响、刘丽娜 | 2018-01-19 | 已完成 | [6 empty] | 3 | 处理并沟通分布式大客户七部宁夏海格尔轮毂轴承项目物料需求 | 王丽娟 | 陈磊 | 2018-01-24 | 已完成 | [5 empty] | 3 | 处理EPC公司EPC转设备系统销售问题 | 王丽娟 | 杨海林 | 2018-01-30 | 已完成 | [5 empty] | 3 | SAP S4HANA主数据，标准化小组数据梳理 | 刘丽娜 | 王丽娟、李育锋 | 2018-03-01 | 其他 | 3 | SAP S4HANA主数据，标准化小组数据梳理 | 刘丽娜 | 王丽娟、李育锋
| 4 | CO定制系列组件标准产品上线 | 王丽娟 | 夏贞元、王长江、况露露 | 2018-01-19 | 已完成 | [6 empty] | 4 | 处理并沟通江苏汉嘉移动能源新增物料需求 | 王丽娟 | 汪滢、魏俊云 | 2018-01-25 | 已完成 | [5 empty] | 4 | WMS系统自动获取交货单报错信息 | 王丽娟 | 杨从明 | 2018-01-31 | 已完成
| 5 | 处理江苏汉嘉、广东汉嘉物料价格控制、价格确定、评估类等财务主数据参数，并协调处理涉及未清单据 | 王丽娟 | 吴新华、林珊竹 | 2018-01-19 | 已完成 | [6 empty] | 5 | 处理并沟通分布式大客户二部竹山隆基15MW项目物料需求 | 王丽娟 | 朱悦 | 2018-01-25 | 已完成 | [5 empty] | 5 | 处理EPC公司合同物料变更问题 | 王丽娟 | 杨海林 | 2018-02-01 | 已完成
| 6 | 处理移动能源大客户一部移动能源产品直发项目现场PO问题 | 王丽娟 | 纪黎沥 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 6 | 参加汉瓦挂接件散件及生产BOM、销售BOM变更讨论会 | 王丽娟 | 卢红宴、何治伟、汪滢、杨可可、郭蕤 | 2018-02-01 | 其他 | [5 empty] | 6 | 培训财务实习生SAP基本知识 | 王丽娟 | 实习生 | 2018-01-29 | 已完成
| 7 | 协调解决移动能源大客户一部ZSTO采购订单权限及供应商扩充问题 | 王丽娟 | 纪黎沥 | 2018-01-16 | 已完成 | [6 empty] | 7 | 处理并沟通物流部盘盈Miasole双玻组件物料需求 | 王丽娟 | 张金梅 | 2018-01-24 | 已完成 | [5 empty] | 7 | 处理移动能源大客户三部陕西东岭项目物料需求 | 王丽娟 | 武芳 | 2018-01-29 | 已完成
| 8 | 解决渠道事业部销售管理部YDR1订单下单问题 | 王丽娟 | 张晨旭、杨可可、郭蕤 | 2018-01-16 | 已完成 | [6 empty] | 8 | 处理并沟通江苏汉嘉芯片物料调整需求 | 王丽娟 | 汤嘉鸿 | 2018-01-22 | 已完成 | [5 empty] | 8 | 参加MRP上线培训 | 黄永响 | 林珊竹 郭蕤 郑丽 王丽娟 | 2018-01-30 | 已完成
| 9 | 解决渠道事业部销售管理移动能源产品订单问题 | 王丽娟 | 张晨旭、吴新华 | 2018-01-16 | 已完成 | [6 empty] | 9 | 讨论汉瓦挂接件销售策略变更方案讨论会 | 汪滢 | 魏俊云、王丽娟 | 2018-01-24 | 其他 | [5 empty] | 9 | 处理户用非标订单金额问题 | 张晨旭 | 郭蕤 王丽娟 | 2018-01-31 | 已完成
| 10 | 协调处理江苏汉嘉30W汉瓦产品生产BOM多版本及工艺路线维护问题 | 王丽娟 | 汤嘉鸿 | 2018-01-16 | 其他 | [6 empty] | 10 | 讨论大客户事业部华侨城项目测试物料问题需求并确定方案 | 王丽娟 | 徐磊 | 2018-01-22 | 已完成 | [5 empty] | 10 | 解决物流部销售订单库存错误问题 | 王丽娟 | 张金梅 贾素花 | 2018-02-01 | 已完成
| 11 | 沟通江苏汉嘉汉瓦生产BOM变更事宜，建议组织会议讨论 | 王丽娟 | 汪滢、魏俊云 | 2018-01-17 | 已完成 | [6 empty] | 11 | 处理并沟通移动能源大客户一部太阳能辅助供电项目退货订单问题 协调处理移动能源大客户一部 | 王丽娟 | 纪黎沥 | 2018-01-25 | 已完成 | [5 empty] | 11 | 解决物流部SMA逆变器入库问题 | 王丽娟 | 杨从明 | 2018-01-29 | 已完成
| 12 | 处理物流部华北分拨中心委外加工订单问题 | 王丽娟 | 宋云超、张金梅 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 12 | 协调处理移动能源大客户一部北京鲲羽项目STO订单换料发货问题 | 王丽娟 | 纪黎沥 | 2018-01-25 | 已完成 | [5 empty] | 12 | 处理并沟通江苏汉嘉与渠道的汉瓦订单 | 王丽娟 | 况露露 | 2018-01-29 | 已完成
| 13 | 参加渠道事业部solibro140BOM汇流套件问题讨论，确定问题原因为技术方案待改善 | 夏贞元 | 王丽娟 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 13 | 处理并沟通EPC公司发票预制问题 | 王丽娟 | 杨海林 | 2018-01-22 | 已完成 | [5 empty] | 13 | 参加SAP S4HANA前期调研内部沟通会议 | 杨可可 | SAP团队 | 2018-01-30 | 已完成
| 14 | 参加渠道事业部solibro135标准系统产品评审会 | 曹笃峰 | 卢红宴、朱伟锋、夏贞元、王丽娟 | 2018-01-17 | 已完成 | [6 empty] | 14 | 培训移动能源大客户一部CRM合同物料维护与变更、下单操作 | 王丽娟 | 纪黎沥 | 2018-01-25 | 已完成 | [5 empty] | 14 | 参加物料标准化会议并成立标准化小组 | 刘丽娜 | 郭建伟、闫建、李育峰、陈文华、柴小强、王丽娟等 | 2018-02-28 | 其他
| 15 | 处理并沟通渠道事业部solibro140标准产品支架模块问题 | 王丽娟 | 任琴琴、张立强 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 15 | 参与处理物流盘盈组件库存转移问题 | 张金梅 | 郭蕤、王丽娟 | 2018-01-25 | 其他 | [5 empty] | 15 | 参加渠道产品挂钩物料问题会议 | 纪锦超 | 王丽娟、张维鹏、胡艳伟、李睿鹏 | 2018-02-02 | 其他
| 16 | 处理并沟通渠道事业部云南省公司安装售后部大理鑫阳物料需求 | 王丽娟 | 吕艳波 | 2018-01-15 | 已完成 | [6 empty] | 16 | 协调解决渠道事业部非标订单广东驰创新能源项目分批交货单错误问题 | 张金梅 | 杨可可、王丽娟、郭蕤 | 2018-01-25 | 已完成
| 17 | 处理并沟通渠道事业部黑吉省公司阿城户用项目物料需求 | 王丽娟 | 李彦韬 | 2018-01-15 | 已完成 | [6 empty] | 17 | 处理并沟通分布式大客户三部海南联塑项目物料需求 | 王丽娟 | 詹钧涵 | 2018-01-25 | 已完成
| 18 | 处理并沟通渠道事业部贵州省公司平坝500kW项目物料需求 | 王丽娟 | 杨明军 | 2018-01-16 | 已完成 | [6 empty] | 18 | 处理并沟通江苏汉嘉移动能源产品物料需求 | 王丽娟 | 常红梅 | 2018-01-25 | 已完成
| 19 | 处理并沟通渠道事业部销售管理部欧瑞康组件调整需求 | 王丽娟 | 张晨旭 | 2018-01-17 | 已完成 | [6 empty] | 19 | 与质量部沟通产品挂钩解决办法并给出备选方案 | 朱伟锋 | 王丽娟 | 2018-01-25 | 已完成
| 20 | 处理并沟通供应链电站物料采购部新采松下组件物料需求 | 王丽娟 | 王惠祯 | 2018-01-17 | 已完成 | [6 empty] | 20 | 修改BOM主数据维护申请OA审批流程 | 王丽娟 | 卢红宴、王长江 | 2018-01-25 | 已完成
| 21 | 处理并沟通大客户事业部销售管理部中国太阳能光伏展览馆项目物料需求 | 王丽娟 | 付晓莉 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 21 | 处理并沟通分布式大客户三部辉达项目物料需求 | 王丽娟 | 詹钧涵 | 2018-01-25 | 已完成
| 22 | 处理并沟通江苏汉嘉汉瓦物料新增成品物料需求 | 王丽娟 | 魏俊云 | 2018-01-18 | 已完成 | [6 empty] | 22 | 处理并沟通分布式大客户四部汇流套件退货问题 | 王丽娟 | 刘若 | 2018-01-23 | 已完成
| 23 | 处理并沟通EPC公司淮安金湖A标段项目物料需求 | 王丽娟 | 杨海林 | 2018-01-19 | 已完成
| 24 | 讨论标准BOM物流费统一事宜并确定方案，并沟通财务及渠道事业部销售管理部 | 王丽娟 | 郭蕤、夏贞元 | 2018-01-19 | 已完成
SAP ECC6.0 运维项目/销售管理 | 1 | 赠机、折扣订单处理原则 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 赠机、折扣订单处理原则 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 赠机、折扣订单处理原则 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-02 | 1 | 赠机、折扣订单处理原则 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-02 | 已完成 | 1 |  | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-09 | 1 | 赠机、折扣订单处理原则 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-09 | 已完成 | 1 |  | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-14
| 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、张立强、林蔚 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-02-02 | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-02-09 | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-02-09 | 其他 | 2 | 省订单查询库存方案 | 彭炎 | 卢红晏、林盼盼、林蔚 | 2018-02-14
[6 empty] | 其他 | [6 empty] | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-02 | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-02 | 其他 | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-09 | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-09 | 其他 | 3 | 经销商数据清理 | 郭蕤 | 王燕、卢红晏 | 2018-02-14
[13 empty] | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-01-26 | 其他 | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-02-02 | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-02-02 | 其他 | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-02-09 | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-02-09 | 其他 | 4 | 退货销售订单反向接口功能测试 | 郭蕤 | 何洪伟、张立强 | 2018-02-14
[13 empty] | 5 | 销售相关人员操作权限调整 | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 5 | 销售相关人员操作权限调整 | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-02-02 | 5 | 销售相关人员操作权限调整 | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-02-02 | 已完成 | 5 |  | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-02-09 | 5 | 销售相关人员操作权限调整 | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-02-09 | 已完成 | 5 |  | 郭蕤 | 卢红晏、程凯、汪滢、杨可可、林珊竹 | 2018-02-14
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/物流 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-02 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-09 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | SAP销售订单头料分批过账导致成本差异。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-14
| 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-02 | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-09 | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-09 | 其他 | 2 | 发货计划，存在偏差。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、王燕、张盛鹏、卢红晏 | 2018-02-14
| 3 | SAP销售001_DL报表改进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 3 | SAP销售001_DL报表改进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | SAP销售001_DL报表改进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-02 | 3 | SAP销售001_DL报表改进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-02 | 其他 | 3 | SAP销售001_DL报表改进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-09 | 3 | SAP销售001_DL报表改进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-09 | 其他 | 3 | SAP销售001_DL报表改进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-14
| 4 | SAP售后070报表问题跟进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 4 | SAP售后070报表问题跟进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-01-26 | 其他 | 4 | SAP售后070报表问题跟进。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-02 | 4 | SAP售后070报表问题跟进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-02 | 其他 | 4 | SAP售后070报表问题跟进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-09 | 4 | SAP售后070报表问题跟进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-09 | 其他 | 4 | SAP售后070报表问题跟进测试。 | 郭蕤 | 张金梅、刘斌 | 2018-02-14
| 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-01-26 | 其他 | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-02-02 | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-02-02 | 其他 | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-02-09 | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-02-09 | 其他 | 5 | 华北WMS&SAP交货同步问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、李睿鹏 | 2018-02-14
| 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-02-02 | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-02-09 | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 6 | 直发项目现场业务设置专库 | 郭蕤 | 张金梅 | 2018-02-14
| 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 7 | WMS系统全覆盖 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-14
| 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 8 | 实现运输系统OTM直接比价 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-14
| 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 9 | 包材实现线上管理 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-14
| 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-01-26 | 其他 | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-02-02 | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-02-02 | 其他 | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-02-09 | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-02-09 | 其他 | 10 | 物流相关操作人员权限调整 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅、韩业峰、史年娟 | 2018-02-14
[13 empty] | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 11 | 逆变器和配电柜批次管理问题。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-14
[13 empty] | 12 | SIM卡委外业务自动化 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 12 | SIM卡委外业务自动化 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 12 | SIM卡委外业务自动化 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 12 | SIM卡委外业务自动化 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 12 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09 | 其他 | 12 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-14
[13 empty] | 13 | 华为SIM卡问题处理。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 13 | 华为SIM卡问题处理。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 13 | 华为SIM卡问题处理。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 13 | 华为SIM卡问题处理。 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09
[13 empty] | 14 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-01-26 | 其他 | 14 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 14 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-02 | 其他 | 14 | 退货销售订单邮件提醒功能 | 郭蕤 | 杜峰、张金梅 | 2018-02-09
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/计划 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-02-02 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-02-09 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | MRP试运行结果对比 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-02-14
| 2 | MRP培训计划及邀请 | 郭蕤 | 林盼盼、高昂、郭宝燕、郑丽、孙华军、林珊竹 | 2018-01-19 | 已完成 | [17 empty] | 2 | MRP培训 | 郭蕤 | 黄永响、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | [5 empty] | 2 | MRP培训 | 郭蕤 | 黄永响、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他
SAP ECC6.0 运维项目/供应链管理/采购/渠道 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-02-02 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-02-09 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | 江苏汉嘉采购供应商信息维护 | 郭蕤 | 孔国进、陈军 | 2018-02-14
| 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-02-02 | 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-02-09 | 2 | 采购岗权限调整 | 郭蕤 | 吕晖、何治伟、孔国进、陈军、许贺群 | 2018-02-09 | 其他
[13 empty] | 3 | 转储订单问题修复 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、王丽娟 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | 转储订单问题修复 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、王丽娟 | 2018-02-02 | 3 | 转储订单问题修复 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、王丽娟 | 2018-02-02 | 其他 | 3 | 转储订单问题修复 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、王丽娟 | 2018-02-09 | 3 | 转储订单问题修复 | 郭蕤 | 杨可可、林珊竹、刘丽娜、柴晓强、邹万坤、吴新华、王丽娟 | 2018-02-09 | 其他
SAP ECC6.0 运维项目/财务管理/渠道 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-02-02 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-02-09 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | 渠道回款功能运维/SAP端 | 郭蕤 | 张立强、邹万坤、吴新华、杨可可 | 2018-02-14
| 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-02-02 | 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-02-02 | 已完成 | 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-02-09 | 2 | 渠道转款功能开发-导表/CRM端 | 张立强 | 石素丽 | 2018-02-09 | 已完成 | 2 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-02-14
| 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-02-02 | 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-02-02 | 其他 | 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-02-09 | 3 | 渠道转款功能开发-自动生成凭证/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、石素丽、邹万坤、吴新华、张立强 | 2018-02-09 | 其他 | 3 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-02-14
| 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-01-26 | 其他 | 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 其他 | 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 4 | 22省公司系统财务上线 | 郭蕤 | 王燕、向一凯、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 其他 |  |  |  |  | 2018-02-14
SAP ECC6.0 运维项目/财务管理/大客户 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | 售后运维-历史项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-14
| 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-09 | 其他 | 2 | 售后运维-系统集成项目运维处理 | 郭蕤 | 杨海林、张盛鹏、邹万坤、吴新华 | 2018-02-14
SAP ECC6.0 运维项目/售后管理 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | 售后客户创建及信用额度查询/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
| 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 2 | 售后订单创建/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
| 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 3 | 售后订单修改/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
[13 empty] | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 4 | 售后订单交货信息同步/SAP端 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
[13 empty] | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 5 | 售后回款 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
[13 empty] | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-01-26 | 其他 | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-02-02 | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-02-02 | 其他 | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-02-09 | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-02-09 | 其他 | 6 | 售后相关流程细节确认/SAP端 | 郭蕤 | 王燕、张海瑞 | 2018-02-14
[13 empty] | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-01-26 | 其他 | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-02 | 其他 | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-09 | 其他 | 6 | 售后相关科目确认 | 郭蕤 | 刘斌、林珊竹 | 2018-02-14
审计工作支持 | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-01-26 | 其他 | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-02-02 | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-02-02 | 其他 | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-02-09 | 1 | 安永外审-系统 | 彭炎 | 叶猛、毕晨 | 2018-02-09 | 其他 | 1 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-02-14
| 2 | 安永外审-大客户 | 财务 | 李颖 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 2 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-01-26 | 其他 | 2 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-02-02 | 2 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-02-02 | 其他 | 2 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-02-09 | 2 | 安永外审-大客户 | 郭蕤 | 李颖 | 2018-02-09 | 其他 | 2
| 3 | QMS外审 | 彭炎 | 韩景辉、王永宾 | 2018-01-19 | 其他 | [6 empty] | 3 | QMS外审 | 彭炎 | 韩景辉、王永宾 | 2018-01-26 | 其他 | 3 | QMS外审 | 彭炎 | 韩景辉、王永宾

## 汉能人周报
汉能人周计划汇报
汉能人项目 | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第4周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1月第5周 1/29 -2/2 | [10 empty] | 3月第1周 3/5-3/9
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
| 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | portal测试 | 郑平 |  | 2018-01-24 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 用户权限分配 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成 | 1 |  |  |  |  | 1 | 数据展示平台验收准备 | 郑平 |  | 2018-03-01
| 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 用户权限分配 | 张雪馨 |  | 每天 |  | 2 |  |  |  |  | 2 | mysql表锁死问题处理 | 秦国禹 |  | 2018-02-01 | 已完成 | 2 |  |  |  |  | 2 | 数据平台权限开通 | 郑平 |  | 2018-03-01
| 3 | [6 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3 | 数据展示平台Portal测试 | 郑平 |  | 2018-01-31 | 已完成 | 3 |  |  |  |  | 3 | 数据平台汇报资料准备 | 郑平 |  | 2018-03-01
| 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 | 采集平台运维合同审批流程 | 郑平 |  | 2018-03-01
[13 empty] | 1 | 1. 通过APP客户端（监控、统计界面）、后台（红色ID数量）判断汉能人各个子系统运行是否正常； 2. 如有故障，联系相关人员处理，并进行问题总结 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 1 | 1. 通过APP客户端（监控、统计界面）、后台（红色ID数量）判断汉能人各个子系统运行是否正常； 2. 如有故障，联系相关人员处理，并进行问题总结 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 5 | 采集平台运维款项支付 | 郑平 |  | 2018-03-01
[13 empty] | 2 | 1. 查看设备列表设备增量，按周更新个人设备统计表； 2. 按区域、功率、产品类型分析设备情况； 3. 关注每周的设备增长率。 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 2 | 1. 查看设备列表设备增量，按周更新个人设备统计表； 2. 按区域、功率、产品类型分析设备情况； 3. 关注每周的设备增长率。 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 6 | 和风天气服务款项支付 | 张雪馨 |  | 2018-03-01
[13 empty] | 3 | 1. 通过设备表数据，查看各个字段是否有异常值：乱码、缺位等情况，如有，总结规则进行数据清洗； 2. 关注设备地址、天气等数据是否齐全； | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 3 | 1. 通过设备表数据，查看各个字段是否有异常值：乱码、缺位等情况，如有，总结规则进行数据清洗； 2. 关注设备地址、天气等数据是否齐全； | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 7 | 汉能人1期运维相关工作 | 张雪馨 |  | 2018-03-01 | 已完成
[13 empty] | 4 | 1. 汉能人项目组所开发的所有应用，是否有用户反馈问题； 2. 根据用户反馈的问题，进行解决；如为系统设计问题，将生成新的业务需求，待后续进行开发。 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 4 | 1. 汉能人项目组所开发的所有应用，是否有用户反馈问题； 2. 根据用户反馈的问题，进行解决；如为系统设计问题，将生成新的业务需求，待后续进行开发。 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 8 | 故障硬盘数据恢复申请 | 张雪馨 |  | 2018-03-01
[13 empty] | 5 | 运维合同沟通 | 郑平 |  | 2018-01-26 | [6 empty] | 5 | 不同厂家的数据采集器运行情况监控，根据采集器的情况与厂家或是实施商沟通解决相关内容 | 郑平 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 9 | 数据展示平台日常运维 | 秦国禹 |  | 2018-03-01 | 已完成
[13 empty] | 6 | 采集器无信号问题故障跟进 | 张雪馨 |  | 2018-01-24 | [6 empty] | 6 | 绑定设备审核 1. 每日绑定设备信息审核-本周共计审核设备不少于300 台 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成 | [5 empty] | 10 | 数据展示平台故障排除 | 秦国禹 |  | 2018-03-01 | 已完成
[13 empty] | 8 | Solibro组件发电情况分析 | 郑平 |  | 2018-01-26 | [6 empty] | 7 | 设备运行情况 1. 在线设备运行良好。在线数量19350 2. 数据断续问题无新进度。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 9 | 不同厂家的数据采集器运行情况监控，根据采集器的情况与厂家或是实施商沟通解决相关内容 | 郑平 |  | 每天 | [6 empty] | 8 | 故障咨询回复 1. 处理故障咨询不少于50例，多数未数据断续。 2. app存在不明故障，数据展示时好时坏，初步断定网络原因造成数据调取不及时。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 10 | 绑定设备审核 1. 每日绑定设备信息审核-本周共计审核设备不少于300 台 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 9 | APP使用咨询 1. 山西-1个手机号码是否可以同时注册不同权限的账户 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 11 | 设备运行情况 1. 在线设备运行良好。在线数量19154 2. 数据断续问题无新进度。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 10 | 数据/文件发送 1. 山东数据 2. 山西数据 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 12 | 故障咨询回复 1. 处理故障咨询不少于40例，多数未数据断续。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 11 | 厂商沟通 1. 各厂商产线最近发货的ID-古瑞瓦特下周一。 | 张雪馨 |  | 每天 | 已完成
[13 empty] | 13 | APP使用咨询 1. 辽宁-1个手机号码是否可以同时注册不同权限的账户 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 12 | 其他项 1. 汉能人app软件著外观作权事宜跟进，2月10日前需付款9880元。-进度到财务 2. 和风天气服务，2月10日前需付款4080。 | 张雪馨 |  | 计划
[13 empty] | 14 | 用户信息查询/删除 1. 河北用户账户删除-自行解绑，未操作删除 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 13 | 采集平台运维合同审批流程 | 郑平 |  | 计划
[13 empty] | 16 | 厂商沟通 1. 各厂商产线最近发货的ID-晶福源300 2. 移动提供20000张新卡号。 | 张雪馨 |  | 每天 | [6 empty] | 14 | 采集器无数据问题会议讨论，生成解决方案和近期问题采集器统计 | 郑平 |  | 2018-01-31 | 已完成

## IT审计项目周报
IT审计项目周计划汇报
IT审计项目 | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第三周 1/15 -1/19 | [11 empty] | 1月第5周 1/22 -1/26 | [10 empty] | 1/29 -2/2 | [11 empty] | 2/5 -2/9 | [11 empty] | 2/23 -3/2
| 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作 |  |  |  |  | 本周核心工作 | [6 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 工作完成情况说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 |  | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | 说明 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
IFA | [12 empty] | 1 | 清单资料补充收集 | 毕晨 | 郭蕤/杨威/杨可可 | 2018.01.18 | 已完成 | 已补完 | 1 | 配合安永提供后续抽样材料 | 毕晨 | 郭蕤/杨威/杨可可 | 2018.01.24 | 1 | 配合安永提供后续抽样材料 | 毕晨 | 郭蕤/杨威/杨可可 | 2018.01.24 | 已完成 | 1 | 安永已反馈初步审计结果，下周沟通 | 彭炎 | 叶猛/郭蕤/毕晨 | 2018.2.2 | 1 | 安永已反馈初步审计结果，计划本周与我方领导沟通 | 彭炎 | 叶猛/郭蕤/毕晨 |  | 延期 | 领导出差，时间待定 | 1 | 与安永沟通初步审计结果 | 彭炎 | 叶猛/郭蕤/毕晨 | 2018.2.9 | 1 | 与安永沟通审计结果 | 彭炎 | 叶猛/郭蕤/毕晨 | 2018.2.8 | 已完成 |  | 1 | 管理层回复 | 彭炎 | 叶猛 |  | 1 | IFA材料收集 | 郭蕤/毕晨 | 许昊/杨威/崔连伟 |  | 已完成 |  | 1
[13 empty] | 2 | 针对安永第一次反馈的回复 | 毕晨 | 郭蕤/杨威/杨可可 | 2018.01.16 | 已完成 | 已邮件回复安永第一次反馈时要求的解释说明 | [5 empty] | 2 | 针对安永提出的三点疑问做出回应 | 毕晨 | 郭蕤/杨威/杨可可 | 2018.01.25 | 已完成
[13 empty] | 3 | 按照“IT外审资料外发计划”外发资料 | 毕晨 |  | 2018.01.16 | 已完成 | 已根据计划完成第三次外发
[13 empty] | 4 | 配合安永提供第一次抽样材料 | 毕晨 | 杨威/杨可可 | 2018.01.18 | 已完成 | 已完成
控股集团用印合同付款流程 | [24 empty] | 1 | 研发办公区电话线路款待申请资料用印 | 毕晨 | 郭蕤 | 2018.1.25 | 已完成 | 1 | 方正宽带合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 1 | 方正宽带合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 延期 | 司总未签字，无法盖章 | 1 | 方正宽带合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 1 | 方正宽带合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.6 | 已完成 | 崔连伟欠原件 | 1 | 思科服务器配件间接采购申请 | 毕晨 |  |  | 1 | 思科服务器配件间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.12 | 已完成 | 流程结束 | 1 | 电信互联网租用专线订单合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.9
[25 empty] | 2 | 电信宽带过户资料用印 | 毕晨 | 郭蕤 | 2018.1.25 | 已完成 | 2 | 电信通合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 2 | 电信通合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 延期 | 司总未签字，无法盖章 | 2 | 电信通合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 2 | 电信通合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.6 | 已完成 | 崔连伟欠原件 | 2 | 思科网络设备采购付款申请 | 毕晨 |  |  | 2 | 思科网络设备采购付款申请 | 毕晨 |  | 2018.2.12 | 已完成 | 流程结束 | 2 | 方正宽带链路租用合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.9
[25 empty] | 3 | 联通宽带过户资料用印 | 毕晨 | 郭蕤 | 2018.1.25 | 已完成 | 3 | 微软Exchange维保项目合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 3 | 微软Exchange维保项目合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 延期 | 司总未签字，无法盖章 | 3 | 微软Exchange维保项目合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 3 | 微软Exchange维保项目合同盖章 | 毕晨 |  | 2018.2.6 | 已完成 | 崔连伟欠原件 | [5 empty] | 3 | 电信互联网租用专线订单合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.2 |  |  | 3 | 联通DID入网协议合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.9
[25 empty] | 4 | 方正宽带合同流程 | 毕晨 |  | 2018.1.25 | 延期 | [5 empty] | 4 | 思科服务器配件间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 延期 | 司总未审批通过 | 4 | 思科服务器配件间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 4 | 思科服务器配件间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 延期 | 流程已走到采购部门 | [5 empty] | 4 | 方正宽带链路租用合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.2 |  |  | 4 | 联通业务受理单用印流程 | 毕晨 |  | 2018.3.9
[25 empty] | 5 | 电信通合同流程 | 毕晨 |  | 2018.1.25 | 延期 | [12 empty] | 5 | 无线网络系统间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 5 | 无线网络系统间接采购申请 | 毕晨 |  | 2018.2.8 | 已完成 | 流程已完成 | [5 empty] | 5 | 思科服务器采购付款申请 | 毕晨 |  | 2018.2.27 | 已完成 | 流程结束 | 5 | 储存与备份软件付款流程 | 毕晨 |  | 2018.3.9
[25 empty] | 6 | 微软Exchange维保项目合同流程 | 毕晨 |  | 2018.1.25 | 延期 | [12 empty] | 6 | 宽带互联网过户补充用印材料 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 6 | 宽带互联网过户补充用印材料 | 毕晨 |  | 2018.2.8 | 已完成 | 用印资料已移交崔连伟 | [5 empty] | 6 | 联通DID入网协议合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.2
[48 empty] | 7 | 思科网络设备采购付款申请 | 毕晨 |  | 2018.9 | 延期 | 流程已到财务复核 | [5 empty] | 7 | 联通业务受理单用印流程 | 毕晨 |  | 2018.3.2
CRM合同流程 | [24 empty] | 1 | CRM合同流程 | 毕晨 |  | 2018.1.26 | 延期 | 1 | CRM合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 1 | CRM服务合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.2 | 延期 | 司总未审批通过 | 1 | CRM服务合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.9 | 1 | CRM服务合同流程 | 毕晨 |  | 2018.2.8 | 延期 | 流程已走完，司总未签字，合同未盖章 | 1 | CRM服务合同盖章 | 毕晨 |  |  | 1 | CRM服务合同流程 | 毕晨 |  | 2018.3.2 | 已完成 | 我方已盖章
CRM运维 | [35 empty] | 1 | 新用户开权限 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 1 | 新用户开权限 | 毕晨 |  |  | 1 | 新用户开权限 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 1 | 新用户开权限 | 毕晨 |  |  | 1 | 新用户开权限 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 1 | 新用户开权限 | 毕晨
[36 empty] | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨 |  |  | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨 |  |  | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 2 | 创建新的组织部门，配置审批人，配置邮件提醒工作流 | 毕晨
[36 empty] | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨 |  |  | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨 |  |  | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 3 | 用户系统操作指导 | 毕晨
[36 empty] | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨 |  |  | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨 |  |  | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨 |  |  | 已完成 |  | 4 | 报装库存问题处理 | 毕晨

## 技术支持类工作周报
技术支持类工作周计划汇报
技术支持类工作 | 3月第一周 2/26 -3/2
| 本周核心工作 | [5 empty] | 下周主要工作
| NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间 | 完成状态 | NO. | 工作项 | 责任人 | 配合人 | 计划完成时间
| 1 | 大数据纵向升级方案（硬件） | 张涛 | 卢克玺 | 2018-03-02
| 2 | 日常大数据平台运维 | 张涛 | 卢克玺
| 3 | 日常采集平台运维 | 康士祺 | 张涛
| 4 | 集群健康情况巡检 | 卢克玺 |  | 2018-03-02
| 5 | 日常数据查询/导入导出 | 康士祺
| 6 | 环境监测仪需求讨论 | 康士祺 | 张涛 | 2018-03-02

## 研发信息化付款计划与跟踪
OKR项目名称 | 子项目名称 |  | 项目付款进度安排 | 支出标准 |  | 各月业务量计划 | [12 empty] | 付款情况 | 各月资金支出计划（万元）
|  |  |  | 标准单位/资产型号 | 标准额度/单价含税（万元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 汇总 |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 汇总 | 2019
[20 empty] | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-4日 | 7日-11日 | 14日-18日 | 21日-25日 | 28日-1日 | 4日-8日 | 11日-15日 | 18日-22日 | 25日-29日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-3日 | 6日-10日 | 13日-17日 | 20日-24日 | 27日-31日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日 | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日
汉能研发信息化平台 | 海外研发ECM实施 | 埃森哲合同 | 总集成按3:3:3:1分阶段补款：2018年2月底首付30%，6月底系统上线40%，9月底试运行完成20%，2019年运维一年后付10%. |  | 1544.337 |  | 0.3 |  |  |  | 0.4 |  |  | 0.2 |  |  |  | 0.9 | 计划付款 | 2月 19日-23日: 463.3011; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 25日-29日: 617.7348; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 24日-28日: 308.8674; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 1389.9033 | 154.4337
实际付款
|  | SD-WAN建设费 | 安装部署完成一次性付款。2018年3月底一次性付清。 |  | 1.75 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 2月 19日-23日: 1.75; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 1.75
实际付款
|  | SD-WAN运营费-1 | 按照项目运营， 按月付款。 |  | 18.83 |  |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-30日: 1.883; 4月 23日-27日: 1.883; 5月 28日-1日: 1.883; 6月 25日-29日: 1.883; 7月 23日-27日: 1.883; 8月 27日-31日: 1.883; 9月 24日-28日: 1.883; 10月 22日-26日: 1.883; 11月 26日-30日: 1.883; 12月 24日-28日: 1.883 | 18.83
实际付款
|  | OT-ECM许可-中美 | 总部、美国实验室软件许可到货一次性付清， 2018年2月底一次性付清。 |  | 393.91 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 计划付款 | 2月 19日-23日: 393.91; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 393.91
实际付款
|  | OT-ECM许可-德 | 德国实验室软件许可到货一次性付清， 2018年3月底一次性付清。 |  | 105.5 |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-30日: 105.5; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 105.5
实际付款
|  | Alta 本地基础设施硬件 | 总集成按5:5分阶段补款：2018年3月底首付50%，6月底付清另外50%. |  | 300 |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-30日: 150; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 25日-29日: 150; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 300
实际付款
|  | ECM 硬件+DLP硬件 | 二月底一次性拨付海外实验室进行当地采购 |  | 400 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 5日-9日: 400; 4月 23日-27日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 25日-29日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 400 | 40
实际付款
|  | 备份软件-->DLP软件 | 到货验收完成一次性付款。2018年4月底一次性付清。 -->到货验收完成一次性付款。2018年2月底一次性付清。 | 原备份软件总金额为100万 | 394.8168 |  | 1 | [10 empty] | 1 | 计划付款 | 2月 19日-23日: 394.8168; 3月 26日-2日: 0; 4月 23日-27日: 394.8168; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 789.6336
实际付款
| 海外研发PLM实施 | 海外研发PLM实施 | 总集成按3:3:3:1分阶段补款：2018年5月底首付30%，9月底系统上线30%，12月底试运行完成30%，2019年运维一年后付10%. |  | 2108 |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.9 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 28日-1日: 632.4; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 24日-28日: 632.4; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 24日-28日: 632.4 | 1897.2 | 210.8
实际付款
| 薄膜发电集团PLM项目一期 |  | 总集成按3:3：3:1分阶段补款：首付30%，上线准备完成30%.试运行完成30%，运维一年后付10% | 总集成费用（软硬实施） | 717.8 |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.9 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 19日-23日: 215.34; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 11日-15日: 215.34; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 15日-19日: 215.34; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 646.02 | 71.78
实际付款
| HIT事业部PLM项目 |  | 总集成按3:3：3:1分阶段补款：首付30%，上线准备完成30%.试运行完成30%，运维一年后付10% | 总集成费用（软硬实施） | 243 |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3 |  | 0.9 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 16日-20日: 72.9; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 16日-20日: 72.9; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 10月 15日-19日: 72.9; 12月 3日-7日: 0 | 218.7 | 24.3
实际付款
计划付款汇总 | [5 empty] | 0 | #REF! | 3.6 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469.1179 | 0 | 400 | 0 | 0 | 257.383 | 0 | 0 | 72.9 | 396.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634.283 | 0 | 215.34 | 0 | 769.6178 | 0 | 0 | 72.9 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 943.1504 | 0 | 0 | 288.24 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.883 | 0 | 0 | 0 | 634.283 | 6161.4469 | 501.3137
实际付款汇总 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
计划付款时间=里程碑+一周
Note on AB5: 作者: 合同签订
Note on AT5: 作者: ECM系统上线
Note on BG5: 作者: ECM试运行完成，正式上线
Note on BV5: 作者: 系统运行一年后
Note on AB7: 作者: SD-WAN安装部署完成
Note on AG9: 作者: 运营正常
Note on AK9: 作者: 运营正常
Note on AP9: 作者: 运营正常
Note on AT9: 作者: 运营正常
Note on AX9: 作者: 运营正常
Note on BC9: 作者: 运营正常
Note on BG9: 作者: 运营正常
Note on BK9: 付款条件: 运营正常
Note on BP9: 付款条件: 运营正常
Note on BT9: 付款条件: 运营正常
Note on BU9: 付款条件: 运营正常
Note on AB11: 作者: 总部美国实验室软件许可到货一次性付清。
Note on AG13: 作者: 德国实验室软件许可到货付清
Note on AG15: 作者: 基础设施部署完成
Note on AT15: 作者: 系统上线
Note on AD17: 作者: 直接拨付海外当地采购
Note on AK17: 作者: 合同签订首付
Note on AT17: 作者: 系统上线付
Note on BV17: 付款条件: 系统运行一年后
Note on AB19: 作者: 软件到货验收一次性付清
Note on AK19: 作者: 备份软件到货一次性付清
Note on AP21: 作者: 5月底合同签订首付
Note on BG21: 付款条件: PLM系统上线
Note on BT21: 付款条件: 试运行完成 PLM 正式上线
Note on BV21: 付款条件: 系统运行一年后
Note on AB23: 付款条件： 1.合同签署盖章生效 2.项目详细计划签批
Note on AR23: 付款条件: 1.完成所有系统上线准备工作 2.软硬件成功部署安装完工 3.系统配置与二次开发及测试全部完成通过 4.系统上线策略与详细计划批准 5.数据整理与初始化方案批准
Note on BJ23: 付款条件: 1.所有研发项目成功上线并试运行完成
Note on BV23: 付款条件: 1.系统运行一年后无问题
Note on AJ25: 付款条件: 1.合同签署盖章生效 2.项目详细计划签批
Note on AW25: 付款条件: 1.完成所有系统上线准备工作 2.软硬件成功部署安装完工 3.系统配置与二次开发及测试全部完成通过 4.系统上线策略与详细计划批准 5.数据整理与初始化方案批准
Note on BJ25: 付款条件: 1.所有研发项目成功上线并试运行完成
Note on BV25: 付款条件: 1.系统运行后一年无问题

## SAP付款计划与跟踪
OKR项目名称 | 子项目名称 | 项目付款进度安排 | 支出标准 |  | 各月业务量计划 | [12 empty] | 是否有对应的付款合同 | 付款情况 | 各月资金支出计划（万元）
|  |  | 标准单位/资产型号 | 标准额度/单价含税（万元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 汇总 |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 汇总 | 2019
[20 empty] | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-4日 | 7日-11日 | 14日-18日 | 21日-25日 | 28日-1日 | 4日-8日 | 11日-15日 | 18日-22日 | 25日-29日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-3日 | 6日-10日 | 13日-17日 | 20日-24日 | 27日-31日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日 | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日
SAP系统 | SAP S/4 HANA 一期试点项目 | 1、签约后产品交付经甲方验收合格后10日内，支付70%，以及1个月软件产品维护费用； 2、合同交付软件6个自然月后15日内支付剩余款项30%，以及12个月的软件产品维护服务费用 | 软件/许可 | 390.1339 |  |  |  |  | 0.4106 | [7 empty] | 0.4106 | 有 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 160.189; 5月 28日-1日: 160.2073; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 320.3963 | 0
[19 empty] | 实际付款 | 1月 8日-12日: 0 | 0
|  | 预算计划，当前调整版 | 咨询费预算 | 900 |  |  | 0.1334 | 0.3334 | 0.3222 |  | 0.211 | [5 empty] | 1 | 无 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 120; 4月 2日-6日: 300; 5月 30日-4日: 290; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 190; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 900 | 0
[19 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
| SAP S/4HANA 二期推广项目 | 预算计划 | 咨询费预算 | 1000 | [6 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 |  |  | 0.6 | 无 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 300; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 300; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 600 | 0
[19 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
| SAP SF | 1、签署合同15日内支付总金额30%； 2、实施完成上线，书面验收确认后10个工作日支付总金额30%； 3、上线试运行3个月书面终验确认后10个工作日，支付总金额30% 4、质保期满1年后，确认符合合同约定，支付余款22万 | 咨询费预算 | 220 |  | 0.3 |  |  | 0.3 |  | 0.3 | [5 empty] | 0.9 | 有 | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 66; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 66; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 66; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 198 | 0
[19 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
计划付款汇总 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 516.189 | 0 | 0 | 0 | 160.2073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.3963 | 0
实际付款汇总 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on AH5: 付款条件 1 2 3

## CRM付款计划与跟踪
OKR项目名称 | 子项目名称 |  | 项目付款进度安排 | 支出标准 |  | 各月业务量计划 | [12 empty] | 是否有对应的付款合同 | 付款情况 | 各月资金支出计划（万元）
|  |  |  | 标准单位/资产型号 | 标准额度/单价含税（万元） | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 汇总 |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月 |  |  |  |  | 4月 |  |  |  | 5月 |  |  |  |  | 6月 |  |  |  | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  |  | 汇总 | 2019
[21 empty] | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-4日 | 7日-11日 | 14日-18日 | 21日-25日 | 28日-1日 | 4日-8日 | 11日-15日 | 18日-22日 | 25日-29日 | 2日-6日 | 9日-13日 | 16日-20日 | 23日-27日 | 30日-3日 | 6日-10日 | 13日-17日 | 20日-24日 | 27日-31日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日 | 1日-5日 | 8日-12日 | 15日-19日 | 22日-26日 | 29日-2日 | 5日-9日 | 12日-16日 | 19日-23日 | 26日-30日 | 3日-7日 | 10日-14日 | 17日-21日 | 24日-28日
CRM三期系统 | 薄膜发电集团CRM项目 | X6 | 三期项目总费用38万元，预计1月启动、12月完成，硬件款到货验收后一个月一次性付款，咨询费用按4:5:1比例分三次付款。 | 一套硬件 | 30 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 30; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 30 | 0
[20 empty] | 实际付款 | 1月 8日-12日: 0 | 0
|  | CRM实施咨询服务 |  | 咨询费总额 | 18 |  |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.5 |  | 0.1 |  |  |  |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 7.2; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 9; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 1.8; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 18 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
| 薄膜发电集团CRM报表系统建设项目 | CRM实施咨询服务 | 一期项目总费用83万元，预计6月启动、12月完成，软件款到货验收后一个月一次性付款。 | 一套软件价格 | 83 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 83; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 83 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
| 薄膜发电集团CRM安全保密等级提升项目 | CRM实施咨询服务 | 项目总费用13000元，预计3月启动、9月完成，软件款到货验收后一个月一次性付款，咨询费用按4:5:1比例分三次付款。 | 咨询费总额 | 6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.1 | [5 empty] | 1 |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 2.4; 6月 4日-8日: 3; 7月 2日-6日: 0.6; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 6 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
|  | HTTPS网站证书 |  | 一套软件价格 | 1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 1; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 1 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
| 电商事业部中台管理系统 | 电商ERP | 项目总费用15万元，预计4月启动、10月完成，软件款到货验收后一个月一次性付款，咨询费用按4:5:1比例分三次付款。 | 一套软件价格 | 5 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 5; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 5 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
|  | 电商ERP咨询服务 |  | 咨询费总额 | 10 |  |  |  | 0.4 |  | 0.5 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1 |  | 计划付款 | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 4; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 5; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 1; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 10 | 0
[20 empty] | 实际付款 | [52 empty] | 0
计划付款汇总 | [20 empty] | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 46.2; 5月 30日-4日: 3.4; 6月 4日-8日: 8; 7月 2日-6日: 83.6; 8月 30日-3日: 9; 9月 3日-7日: 1; 10月 1日-5日: 1.8; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 153 | 0
实际付款汇总 | [20 empty] | 1月 1日-5日: 0; 2月 29日-2日: 0; 3月 26日-2日: 0; 4月 2日-6日: 0; 5月 30日-4日: 0; 6月 4日-8日: 0; 7月 2日-6日: 0; 8月 30日-3日: 0; 9月 3日-7日: 0; 10月 1日-5日: 0; 11月 29日-2日: 0; 12月 3日-7日: 0 | 0 | 0
Note on AI5: 付款条件 1 2 3